Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Мордовия

от 29  февраля 2016 г.  №109-Р

План

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия

Социально значимые и приоритетные рынки

| Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | Ключевые показатели эффективности (далее КПЭ) | 2015 год |  |  | Значение КПЭ (целевые ориентиры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 1. |  | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций |  |  |  | процент | 0,47 |  |  | 0,59 |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия совместно с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, в т.ч. развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере образования (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2015 г., № 975-Р), в части услуг дошкольного образования, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке образовательных услуг, в т.ч. рынке услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | разработка организационных, нормативно-правовых и иных документов по сопровождению вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | развитие сети автономных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | организация консультационной помощи в регистрации и лицензировании негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  | оказание организационно-методической и информационно-консультативной поддержки частным дошкольным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 Год |  |  | 2017 Год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 2. |  | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Республики Мордовия, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) |  |  |  | процент | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минсоцзащиты Республики Мордовия совместно с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей, в т.ч.: развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере образования (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2015 г., № 975-Р), в части услуг детского отдыха и оздоровления, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке образовательных услуг, в т.ч. рынке услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, загородных оздоровительных лагерей, а также создание новых зон досуга и отдыха, в т.ч. за счет использования моделей государственно-частного партнерства, развитие видового разнообразия услуг |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование Показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 3. |  | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Республики Мордовия, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  | процент | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республик Мордовия совместно с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в т.ч. развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере образования (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2015 г., № 975-Р), в части услуг дополнительного образования детей, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке образовательных услуг, в т.ч. рынке услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | обеспечение доступности и качественного оказания государственной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в организациях дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 4. |  | Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста |  |  |  | процент | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минсоцзащиты Республики Мордовия совместно с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере образования (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2015 г., № 975-Р), в части услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья детского отдыха и оздоровления, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке образовательных услуг, в т.ч. рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | создание центров психолого-педагогической, Медицинской и социальной помощи для детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования, развитии и социальной Адаптации |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | развитие и поддержка сети учреждений и организаций, работающих с детьми–инвалидами, нуждающимися в дистанционном обучении на дому: заработная плата учителям, трафик обучающимся и учителям, ремонт и обслуживание техники, организационно-методические семинары, повышение квалификации дистанционных учителей, |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | обучение детей-инвалидов и их родителей технологиям дистанционного обучения |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения по вопросам помощи семье, организации работы с детьми, охваченными организационными формами образования, профилактики и коррекции здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 5. |  | Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования |  |  |  | процент | 3,1 |  |  | не менее 3,7 | не менее 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | не менее 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализацию территориальных программ обязательного страхования |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия |  |  |  |
| 6. |  | Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю в Республике Мордовия |  |  |  | процент | 91,1 |  |  | не менее 90 | не менее 90 |  |  |  |  |  |  |  | не менее 90 |  |  |  |  |  |  |  | сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией до необходимого для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических веществ минимума |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч.: включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере оказания медицинских услуг (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 23 ноября 2015 г., № 894-Р), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | привлечение частных медицинских организаций к участию а реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | проведение работ по обеспечению вступления в систему обязательного медицинского страхования организаций негосударственных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | подготовка предложений по передаче государственного имущества, используемого в государственной системе здравоохранения, в управление частным операторам на основе концессионных соглашений |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 7. |  | Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры |  |  |  | процент | 18 |  |  | не менее 20 |  | не менее 25 |  |  |  |  | не менее 30 |  |  |  |  |  |  | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок Реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в сфере культуры (приказ Минкультуры Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г. № 221), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | развитие сети центров культуры и досуга, социально-культурных и культурно-спортивных комплексов, с развитой инфраструктурой платных услуг; |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | организация частных детских школ изобразительного искусства, хореографии и т.д |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | развитие новых видов и расширение традиционных видов услуг культуры, оказываемых учреждениями культуры разных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | актуализация и приведение в соответствие с нормами федерального законодательства региональных нормативных правовых актов в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства, относящихся к сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 8. |  | Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  | процент | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Республики Мордовия |  |  |  | МинжилкомхозРеспублики Мордовия |  |  |  |
| 9. |  | Наличие горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) с государственной жилищной инспекцией |  |  |  |  | да |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в Республике Мордовия |  |  |  | МинжилкомхозРеспублики Мордовия |  |  |  |
| 10. |  | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности |  |  |  | процент | - |  |  | 30 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление |  |  |  | МинжилкомхозРеспублики Мордовия |  |  |  |
| 11. |  | Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | процент | 60 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия путем создания государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  | МинжилкомхозРеспублики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в Республике Мордовия |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем создания государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации, предусматривающего реализацию законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 2 сентября 2015 г., № 706-Р), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | подготовка и реализация мероприятий по расширению доступа организаций негосударственных форм собственности к инфраструктуре обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.: проведение конкурсов по передаче объектов коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; разработка и внедрение регионального сегмента ГИС ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с планом работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | введение рейтинга организаций на рынке услуг по управлению МКД |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | реализация мероприятий, направленных на развитие новых форм и методов организации деятельности, в т.ч.: подготовка предложений по проектам инновационной деятельности малых предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам на реализацию в сфере коммунального хозяйства инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с планом работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минжилкомхоз Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 12. |  | Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли |  |  |  | процент | 13,7 |  |  | 16,9 |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  | развитие конкуренции в сфере розничной торговли, снижение цен, расширение ассортимента. Максимальное удовлетворение спроса населения на товары |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 13. |  | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год (процентов); |  |  |  | процент | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | развитие конкурентной среды |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 14. |  | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год (процентов) |  |  |  | процент | 40 |  |  | 45 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | развитие конкурентной среды |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 15. |  | Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации к 2016 году - не менее 20 процентов общего оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации |  |  |  | процент | 45,8 |  |  | 46,2 |  |  |  |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  | 46,8 |  |  |  |  |  |  | создание дополнительных удобств для покупателей, развитие конкуренции в сфере розничной торговли, снижение цен |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 16. |  | Рост числа торговых объектов |  |  |  | процент | 103,5 |  |  | 104,0 |  |  |  |  | 104,6 |  |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  | доступность объектов торговли для населения |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 17. |  | Обеспеченность населения торговой площадью |  |  |  | кв.м на 1000 человек | 515 |  |  | 528 |  |  |  |  | 545 |  |  |  |  |  |  | 556 |  |  |  |  |  |  | доступность объектов торговли для населения |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 18. |  | Рост количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком |  |  |  | процент | 110 |  |  | 112 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  | возможность приобретения продукции республиканских товаропроизводителей |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли, в т.ч. обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической инфраструктуры для организации торговли; обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечить реализацию Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере потребительского рынка Республики Мордовия (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2015 г. № 666), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере потребительского рынка Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | расширение практики продаж сельскохозяйственной продукции на розничных рынках |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | расширение сети магазинов шаговой доступности («магазинов у дома») по реализации населению потребительских товаров |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | организация проведения круглых столов (встреч) руководителей (представителей) перерабатывающей промышленности с руководителями (представителями) организаций розничной и оптовой торговли с участием Министерства торговли и предпринимательства Республики Мордовия и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, в ходе которых определять совместные решения по обеспечению равного доступа товаров, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия, на потребительский рынок республики |  |  |  |  |  |  |  | не реже одного раза в полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 19. |  | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  | процент | 87,0 |  |  | 87,0 |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  | развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  | Госкомтранс Республики Мордовия |  |  |  |
| 20. |  | Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  | процент | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  | развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  | Госкомтранс Республики Мордовия |  |  |  |
| 21. |  | Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  | процент | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  | Госкомтранс Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом. | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомтранс Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечить реализацию Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 18 января 2016 г., №12-Р), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомтранс Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомтранс Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | оказание содействия в продвижении инвестиционных проектов по развитию сферы пассажирского наземного транспорта для обновления подвижного состава и совершенствования его структуры |  |  |  |  |  |  |  | по каждому инвестиционному проекту до его завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомтранс Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | распределение межмуниципальных, городских и пригородных пассажирских маршрутов между перевозчиками всех форм собственности на основе проведения конкурсов |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно, по мере поступления заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомтранс Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | разработка организационных, нормативно-правовых и иных документов по сопровождению деятельности по развитию конкуренции на рынке пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомтранс Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомтранс Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 22. |  | Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи |  |  |  | процент | 52,0 |  |  | 56,0 |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |  |  |  |  | Мининформсвязи Республики Мордовия |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мининформсвязи Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере информатизации и связи (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 12 мая 2014 г. № 340-Р), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мининформсвязи Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мининформсвязи Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка и реализация мер по использованию инструментов частно-государственного партнерства для обеспечения широкополосного подключения домохозяйств и бюджетных учреждений к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с планом-графиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мининформсвязи Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 4. |  | Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных проектов на территории республики |  |  |  |  |  |  |  | по мере обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мининформсвязи Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 5. |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мининформсвязи Республики Мордовия |  |  |  |  |
|  |  | Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 23. |  | Удельный вес поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания в Республике Мордовия, основанных на иных формах собственности (кроме государственной), в общем количестве поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания в Республике Мордовия всех форм собственности |  |  |  | процент | 3,6 |  |  | 5,3 |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  | появление социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей на рынке предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения, правовой акт о включении в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |
| 24. |  | Доля граждан, получивших социальные услуги у поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания в Республике Мордовия, основанных на иных формах собственности (кроме государственной, в общей численности граждан, получивших социальные услуги у поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания в Республике Мордовия всех форм собственности |  |  |  | процент | 1,8 |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | увеличение объемов оказания социальных услуг и расширение спектра социальных услуг, удовлетворение потребности населения в инновационных социальных услугах |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |
| 25. |  | Доля граждан, получивших социальные услуги у поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания в Республике Мордовия всех форм собственности и удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг от общего числа опрошенных в ходе проведения независимой оценки деятельности качества оказания услуг в сфере социального обслуживания |  |  |  | процент | 75 |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | увеличение объемов оказания социальных услуг и расширение спектра социальных услуг, удовлетворение потребности населения в инновационных социальных услугах |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 1. |  | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение реализацию Плана мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения (приказ Минсоцзащиты Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г. №ОД 323), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 2.1 |  | организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 2.2 |  | привлечение частных (негосударственных) организаций и индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения республики |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 2.3 |  | внедрение механизма государственно-частного партнерства в систему социального обслуживания населения Республики Мордовия путем предоставления субсидий и компенсаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с постановлениями Правительства Республики Мордовия: от 18 февраля 2013 г. № 48 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан, семьи, поддержки материнства, отцовства и детства, реабилитации инвалидов, безработных и иных категорий граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, а также благотворительную деятельность»; от 10 ноября 2014 г. № 554 «Об утверждении Положения об определении размера и порядка выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Республики Мордовия, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 2.4 |  | оказание содействия по апробации методик и технологий в сфере социального обслуживания граждан (семей), разрабатываемых поставщиками социальных услуг независимо от их организационно-правовых форм |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение условий для проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг поставщиками в сфере социального обслуживания в соответствии с положениями статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациям в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 4. |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия |  |  |  |  |
| Рынок производства и переработки молока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 26. |  | Количество сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность по производству молока |  |  |  | шт | 247 |  |  | 249 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  |  |  |  | развитие конкурентных условий на продовольственном рынке путем увеличения участников-производителей молочной продукции |  |  |  | Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |  |  |
| 27. |  | Валовое производство молока в общественном секторе |  |  |  | тыс. тонн | 323,8 |  |  | 330,0 |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  | увеличение объемов производства молока |  |  |  | Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |  |  |
| 28. |  | Объем переработанного молока предприятиями молочной отрасли |  |  |  | тыс. тонн | 330 |  |  | 331,7 |  |  |  |  | 335,0 |  |  |  |  |  |  | 338,3 |  |  |  |  |  |  |  | увеличение объемов переработки молока |  |  |  | Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |  |  |
| 29. |  | Количество организаций, осуществляющих переработку и производство молочной продукции |  |  |  | шт. | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | развитие конкурентных условий для предприятий переработки молока |  |  |  | Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока, и способствующих развитию конкурентных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение периода реализации «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в агропродовольственном комплексе (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 4 августа 2014 г. №527-Р), в т.ч. на рынке производства и переработки молока |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Индекс физического объема оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года |  |  |  | процент |  | 109,7 |  | 100,4 |  |  |  |  | 104,7 |  |  |  |  |  |  |  | 106,8 |  |  |  |  |  |  | удовлетворение спроса населения в услугах общественного питания |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Обеспеченность населения в предприятиях общественного питания (общедоступная сеть) в расчете на 1000 жителей |  |  |  | посадочные места |  | 30 |  | 35,0 |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | развитие конкурентных условий в сфере общественного питания, увеличение субъектов хозяйствования снижение стоимости среднего чека в организациях питания |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на рынке услуг общественного питания в рамках Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере потребительского рынка (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 17 августа 2015 г. № 666) |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с планом-графиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Развитие сети предприятий общественного питания за счет реконструкции и ремонта действующих, строительства новых предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг общественного питания, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | мониторинг обеспеченности населения посадочными местами в местах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности; |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг и состоянием ценовой конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Обеспечение проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя» |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 Год |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и закупки в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |  |  | процент | - |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд |  |  |  | ед. | 2,6 |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  | развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок |  |  | Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, включая: |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг, в том числе устранение случаев (снижение количества) применения способа закупки «у единственного поставщика», а также применение конкурентных процедур закупок (конкурс, аукцион и др.) |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | обеспечение размещения информации о порядке получения электронной подписи участниками осуществления закупок, формировании заявок, правового сопровождения при проведении конкурентных процедур закупок |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Республики Мордовия или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг, в том числе устранение случаев (снижение количества) применения способа закупки «у единственного поставщика», а также применение конкурентных процедур закупок (конкурс, аукцион и др.) |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | обеспечение размещения информации о порядке получения электронной подписи участниками осуществления закупок, формировании заявок, правового сопровождения при проведении конкурентных процедур закупок |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение обязательного предварительного публичного обсуждения закупок (работ, услуг) для обеспечения нужд Республики Мордовия на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной цены контракта |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Мордовия конкурентными способами закупок (открытый конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, аукцион в электронной форме, запрос предложений, запрос котировок) |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя» |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 Год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 34. |  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров |  |  |  | Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «НЦСЭМ» |  |  |  |  |
| 35. |  | Доля актуализированных нормативно правовых актов, предусматривающих анализ воздействия на состояние конкуренции со стороны органов исполнительной власти Республики Мордовия при проведении оценки регулирующего воздействия |  |  |  | процент |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | устранение избыточных и иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Республики Мордовия, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции» |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, относящихся к полномочиям Республики Мордовия, а также муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Оптимизацию процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения стоимости предоставления таких услуг; |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по : воздействию на состояние конкуренции. анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного государственного регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Включение пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия и экспертизы нормативных правовых актов Республики Мордовия, утвержденные постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 июля 2015 г. № 394, устанавливаемые в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, а также в соответствующий аналитический инструментарий (инструкции, формы, стандарты и др.) |  |  |  |  |  |  |  | III квартал 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Подготовка рекомендаций администрации ГО Саранск и администрациям муниципальных районов в Республике Мордовия по включению пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований в Республике Мордовия |  |  |  |  |  |  |  | III квартал 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Размещение информации о деятельности Уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции на официальном сайте Минэкономики Республики Мордовия и о деятельности исполнительных органов власти на сайтах исполнительных органов власти |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя» |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные Исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 36. |  | Соотношение количества приватизированных имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), и общего количества государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий) в Республике Мордовия |  |  |  | процент |  |  |  | не менее 75 |  |  |  | не менее 75 |  |  |  |  |  |  | не менее 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию |  |  |  | Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 37. |  | Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы и числа хозяйственных обществ с государственным участием в капитале в Республике Мордовия |  |  |  | процент |  |  |  | не менее 75 |  |  |  | не менее 75 |  |  |  |  |  |  | не менее 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию |  |  |  | Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 38. |  | Уровень приватизации государственных унитарных предприятий |  |  |  | процент | 90,9 |  |  | 91,4 |  |  |  | 91,9 |  |  |  |  |  |  | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию |  |  |  | Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 39. |  | Уровень приватизации государственных пакетов акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ |  |  |  | процент | 71,9 |  |  | 72,4 |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  | 73,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию |  |  |  | Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Содействие реализации комплекса мер по совершенствованию процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Республики Мордовия или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Республики Мордовия и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомимущество Республики Мордовия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия и органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Разработка, утверждение и выполнение исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, осуществляющими полномочия собственника (учредителя) либо государственное регулирование в соответствующей сфере деятельности, комплексных планов (программ) по эффективному управлению имуществом каждого государственного и муниципального предприятия и учреждения, акционерного общества с государственным участием в которых могут содержаться: целевые показатели эффективности деятельности государственных и муниципальных предприятий и учреждений; целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики; план мер по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие полномочия собственника (учредителя) либо государственное регулирование в соответствующей сфере деятельности во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Подготовка программы (плана) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Мордовия и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомимущество Республики Мордовия ГКУ «Фонд имущества Республики Мордовия», Министерство экономики Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Содействие в создании условий по организации и проведению публичных торгов или иных конкурентных процедур при переходе прав владения или пользования имущества хозяйствующими субъектами, доля участия Республики Мордовия или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомимущество Республики Мордовия ГКУ «Фонд имущества Республики Мордовия», исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | создание условий, согласно которым указанные хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия и органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Размещение информации о реализации государственного имущества Республики Мордовия и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Республики Мордовия и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Обеспечение проведения ежегодного мониторинга (с числовыми значениями и анализом информации) деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Мордовия в которых составляет 50 и более процентов (включая ГУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия, с указанием показателей: |  |  |  |  |  |  | ежегодно, до 1 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомимущество Республики Мордовия, ГКУ «Фонд имущества Республики Мордовия», Минпромнауки Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минпечати Республики Мордовия и другие исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | объем (доля) выручки, объем (доля) реализованных товаров, работ и услуг, объем финансирования каждого такого хозяйствующего субъекта из бюджета Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | ежегодно, до 1 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Госкомимущество Республики Мордовия, ГКУ «Фонд имущества Республики Мордовия», Минпромнауки Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минпечати Республики Мордовия и другие исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  | доля занимаемоего рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе, объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении: |  |  |  |  |  |  | ежегодно, до 1 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Обеспечение проведения мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, с указанием показателей |  |  |  |  |  |  | ежегодно, до 1 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие государственное регулирование в соответствующей сфере деятельности во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | объем (доля) выручки, объем (доля) реализованных товаров, работ и услуг, объем финансирования каждого такого хозяйствующего субъекта из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  | ежегодно, до 1 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие государственное регулирование в соответствующей сфере деятельности во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  | доля занимаемоего рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе, объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  | ежегодно, до 1 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие государственное регулирование в соответствующей сфере деятельности во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, поддержку научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование Показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 40. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |  |  |  | ед. | - |  |  | 1500 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | развитие предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 41. |  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку |  |  |  | ед. | - |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | развитие предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |
| 42. |  | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | ед. | - |  |  | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | консультационная поддержка субъектов предпринимательства |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Проведение образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | по всем поступившим запросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего, финансирование начальной стадии развития организации, гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минпромнауки Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение эффективности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя» |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 43. |  | Содействие в переселении (переезде) граждан |  |  |  | чел. | 1151 |  |  | 445 |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  | 505 |  |  |  |  |  |  |  | эффективное использование трудового потенциала |  |  |  | Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | Срок Реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Реализация комплекса мер по обеспечению мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на развитие и поддержку междисциплинарных исследований, развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности, создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя» |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 Год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 44. |  | Количество привлеченных резидентов АУ «Технопарк-Мордовия» |  |  |  | ед. | 82 |  |  | 90 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | реализация инновационных проектов, развитие инновационной инфраструктуры переход на самоокупаемость |  |  |  | Минпромнауки Республики Мордовия |  |  |  |
| 45. |  | Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в Республике Мордовия в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов |  |  |  | ед. | 927 |  |  | 768 |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  | 1125 |  |  |  |  |  |  |  | создание высокопроизводительных рабочих мест |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Минпромнауки Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  | Срок Реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мипромнауки Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, во взаимодействии с АУ «Технопарк-Мордовия», ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации WorldSkillsInternational |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Мипромнауки Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мипромнауки Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с АУ «Технопарк-Мордовия», ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на создание и реализацию механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя» |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 46. |  | Наличие информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической карте Республики Мордовия ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  | информирование бизнеса о свободных мощностях, эффективное взаимодействие между сетевыми компаниями и потребителями |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |
| 47. |  | Наличие информации, отображающей на географической карте Республики Мордовия ориентировочное место подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределительных станций, включая информацию о проектной мощности (пропускной способности) газораспределительных станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  | информирование бизнеса о свободных мощностях, эффективное взаимодействие между сетевыми компаниями и потребителями |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») о деятельности субъектов естественных монополий в Республике Мордовия (приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г. №179), в т.ч. |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории Республики Мордовия, предусматривающий: |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | сбор данных об оценках эффективности реализации инвестиционной программы и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий на основании оценок, осуществляемых представителями потребителей товаров, работ и услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  | формирование перечня рынков, на которых присутствуют субъекты естественных монополий; |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  | сбор данных о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на выявленных рынках как со стороны субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействующих прямо или косвенно в экономической деятельности с субъектами естественных монополий, так и со стороны потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий; |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  | сбор и анализ данных об уровнях тарифов (цен), установленных региональным органом по регулированию тарифов, за текущий и прошедший периоды; |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | внедрение и применение механизмов технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, в т.ч. с учетом необходимым правовых актов |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Обеспечение размещения информации о деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной к обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  | информации о реализуемых и планируемых к реализации на территории Республики Мордовия инвестиционных программах, включая ключевые показатели эффективности реализации таких программ; |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  | информации о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с указанием экспертной организации, осуществляющей технологический и ценовой аудит, информации о параметрах заключенного с такой экспертной организацией договора на проведение технологического и ценового аудита (техническое задание, цена договора, сроки исполнения этапов работ по договору), а также итоги экспертного обсуждения результатов технологического и ценового аудита представителями потребителей товаров, работ и услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  | информацию о структуре тарифов на услуги (включая проект тарифной заявки), параметрах качества и надежности предоставляемых товаров, работ и услуг, стандартах качества товаров, работ и услуг (стандартах качества обслуживания потребителей товаров, работ и услуг) и процедур предоставления товаров, работ и услуг потребителям, а также о наличии в составе инвестиционного комитета при совете директоров субъектов естественных монополий представителей потребителей товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и независимых экспертов |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  |  | иной информации о деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной к обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном порядке на определяемом Правительством Российской Федерации интернет-портале, в том числе с помощью ссылок на указанную информацию, размещенную на официальных сайтах субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти Республики Мордовия в сети «Интернет», включая интернет-портал субъекта Российской Федерации, созданный с целью представления инвестиционных возможностей Республики Мордовия |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Обеспечение со стороны субъектов естественных монополий доступности и наглядности в сети Интернет: |  |  |  |  |  | в соответствии с установленными сроками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  | информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической карте Республики Мордовия ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией информации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение, а также о планируемых сроках их строительства и реконструкции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; |  |  |  |  |  | в соответствии с установленными сроками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  | информации, отображающей на географической карте Республики Мордовия ориентировочное место подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределительных станций, включая информацию о проектной мощности (пропускной способности) газораспределительных станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов, а также о планируемых сроках строительства и реконструкции газораспределительных станций в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (с указанием перспективной мощности газораспределительных станций по окончании ее строительства, реконструкции) |  |  |  |  |  | в соответствии с установленными сроками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на создание условий для развития конкуренции на рынке строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование Показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 48. |  | Наличие разработанного и утвержденного типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства , внедрение которых целесообразно осуществить в 2016 году в Республике Мордовия , в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной и органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства, создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок |  |  |  | Минстрой Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению административных барьеров по получению разрешений на строительство |  |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минстрой Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере, развитию применения механизмов государственно-частного партнерства, содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя» |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 49. |  | Наличие проектов по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 |  | дошкольное образование |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 49.2 |  | детский отдых и оздоровление, |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 49.3 |  | Здравоохранение |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 49.4 |  | социальное обслуживание |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 50. |  | Наличие проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в одной или нескольких из следующих сфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 |  | детский отдых и оздоровление |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 50.2 |  | Спорт |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минспорт Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 50.3 |  | Здравоохранение |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 50.4 |  | социальное обслуживание |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минсоцзащиты Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 50.5 |  | дошкольное образование |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 50.6 |  | культура |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия |  |  |  |
| 51. |  | Наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие негосударственных социально ориентированных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 |  | дошкольное, общее образование |  |  |  | . |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |
| 51.2 |  | детский отдых и оздоровление детей |  |  |  | . |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |
| 51.3 |  | дополнительное образование детей |  |  |  | . |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |
| 51.4 |  | производство на территории Республики Мордовия технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Реализация соответствующих мероприятий в рамках утвержденных «отраслевых» Планов мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках |  |  |  |  |  | в соответствии с установленными сроками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минсоцзащиты Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на оценку состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Республике Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя» |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 52. |  | Аналитическое исследование по оценке состояния и развития конкурентной среды в Республике Мордовия, включая результаты мониторингов в соответствии со Стандартом развития конкуренции |  |  |  |  | да |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «НЦСЭМ», исполнительные органы государственной власти |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Обеспечение организации проведения мониторингов по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в соответствии с положениями Стандарта развития конкуренции, в т.ч. мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, содержащим развернутую детализацию результатов, с указанием числовых значений и анализом информации; мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Республики Мордовия и состоянием ценовой конкуренции, содержащим развернутую детализацию результатов, с указанием числовых значений и анализом информации; мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Мордовия, деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями, содержащим развернутую детализацию результатов, с указанием числовых значений и анализом информации; мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории Республики Мордовия, содержащим развернутую детализацию результатов, с указанием числовых значений и анализом информации; мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Мордовия в которых составляет 50 и более процентов (включая ГУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия, с указанием рынка присутствия каждого такого хозяйствующего субъекта, на котором осуществляется такая деятельность, содержащим развернутую детализацию результатов, с указанием числовых значений и анализом информации |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «НЦСЭМ», исполнительные органы государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Дополнительные системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | КПЭ | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 53. |  | Количество внедренных и реализованных составляющих Стандарта развития конкуренции |  |  |  | ед. | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | реализация результативных и эффективных мер в интересах потребителей товаров, работ и услуг, субъектов предпринимательской деятельности, содействие устранению административных барьеров, формирование условий для поддержки и защиты субъектов предпринимательства, выявление ожиданий потребителя и т.д. |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия |  |  |  |
| 54. |  | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных стратегическими и программными документами |  |  |  | процент | - |  |  | 50 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Актуализация Плана организационно-технических мероприятий (плана-графика) внедрения и реализации Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия, с включением мероприятий, реализация которых оказывает влияние на состояние развития конкуренции, предусмотренных стратегическими и программными документами в соответствии с Приложением к настоящему Плану мероприятий (дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия |  |  |  |  | I квартал 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Разработка Меморандума о внедрении Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта в Республике Мордовия и Соглашений о присоединении к Меморандуму |  |  |  |  | до 10 января 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Разработка методики формирования перечня приоритетных и социально значимых рынков по содействию развития конкуренции в Республики Мордовия |  |  |  |  | до 10 января 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Заключение Соглашений о присоединении к Меморандуму о внедрении Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта в Республике Мордовия исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями |  |  |  |  | I квартал 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления Республики Мордовия, общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Проведение обучающих мероприятий и тренингов для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Разработка методики по формированию рейтинга муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего систему поощрений |  |  |  |  | в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  | Включение Разделов по развитию конкуренции в программы социально–экономического развития муниципальных образований Республики Мордовия с разработанным комплексом мер по содействию развитию конкуренции |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | Разработка Модельного плана мероприятий по содействию развитию конкуренции для муниципальных районов в рамках Соглашений о присоединении к Меморандуму о внедрении Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта в Республике Мордовия |  |  |  |  | до 1 июня 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  | Актуализация Перечня приоритетных и социально-значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Мордовия |  |  |  |  | в соответствии с установленными сроками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления Республики Мордовия, общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия |  |  |  |  | в соответствии с планом-графиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления Республики Мордовия, общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления Республики Мордовия, общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по содействию развития конкуренции

в Республике Мордовия

Перечень

стратегических и программных документов Республики Мордовия

| № п/п | Наименование | Срок реализации | Номер, дата нормативного документа | Ссылка на документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года | 2011-2020гг. | от 7 февраля 2011 г. № 165-р | распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 165-р |
| 2. | План мероприятий Правительства Республики Мордовия по реализации Стратегии социально-экономического развития ПФО на период до 2020 года | 2011-2020гг. | от 7 ноября 2011 г. № 677-Р | распоряжение Правительства Республики Мордовия от 7 ноября 2011 г. № 677-Р |
| 3. | Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 года | 2008-2025гг. | от 1 октября 2008 г. № 94-З | Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З |
| 4. | Государственная программа «Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года» | 2014-2018гг. | от 23 сентября 2013 г. № 417 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 23 сентября 2013 г. № 417 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года» |
| 5. | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы | 2014-2020гг. | от 4 октября 2013 г. № 451 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 451 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014 - 2020 годы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Государственная программа Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы | 2014-2020гг. | от 18 ноября 2013 г. № 504 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 504 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы» |
| 7. | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы | 2014-2020гг. | от 4 октября 2013 г. № 455 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 455 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы» |
| 8. | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы | 2014-2018гг. | от 23 декабря 2013 г. № 579 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 579 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2018 годы» |
| 9. | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | 2014-2020гг. | от 16 сентября 2013 г. № 393 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. № 393 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы» |
| 10. | Государственная программа «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы | 2014-2018гг. | от 16 сентября 2013 г. № 396 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. № 396 «Об утверждении государственной программы «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014 - 2018 годы» |
| 11. | Государственная программа Республики Мордовия «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы» | 2014-2017гг. | от 6 сентября 2013 г. № 359 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 359 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы | 2013-2020гг. | от 19 ноября 2012 г. № 404 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404 «О Государственной программе Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» |
| 13. | Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы | 2013-2020гг. | от 20 мая 2013 г. № 185 | постановление Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 г. № 185 «Об утверждении государственной программы развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013 - 2020 годы» |
| 14. | Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы | 2013-2018гг. | от 20 мая 2013 г. № 183 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 г. № 183 «Об утверждении Государственной программы научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы» |
| 15. | Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы | 2014-2020гг. | от 23 декабря 2013 г. № 583 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 583 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014 - 2020 годы» |
| 16. | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Мордовия» на 2014-2016 годы | 2014-2016гг. | от 4 октября 2013 г. № 453 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 453 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог» |
| 17. | Государственная программа Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы» | 2014-2018гг. | от 16 сентября 2013 г. № 398 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. № 398 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014 - 2018 годы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы | 2014-2020гг. | от 16 сентября 2013 г. № 397 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. № 397 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014 - 2020 годы» |
| 19. | Государственная программа «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы | 2014-2020гг. | от 4 октября 2013 г. № 422 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 422 «Об утверждении государственной программы «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014 - 2020 годы» |
| 20. | Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы | 2014-2018гг. | от 21 октября 2013 г. № 475 | постановление Правительства Республики Мордовия от 21 октября 2013 г. № 475 «Об утверждении государственной программы «Повышение повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы» |
| 21. | Государственная программа «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2018 года» | 2014-2018гг. | от 23 сентября 2013 г. № 421 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 23 сентября 2013 г. № 421 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2018 года» |
| 22. | Государственная программа Республики Мордовия «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы» | 2014-2018гг. | от 6 сентября 2013 г. № 385 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 385 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014 - 2018 годы» |
| 23. | Государственная программа Республики Мордовия «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы | 2014-2020гг. | от 18 ноября 2013 г. № 508 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 508 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014 - 2020 годы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | Государственная программа Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы | 2014-2018гг. | от 4 октября 2013 г. № 452 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 452 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014 - 2018 годы» |
| 25. | Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | 2014-2020гг. | от 6 сентября 2013 г. № 373 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 373 «Об утверждении Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» |
| 26. | Государственная программа Республики Мордовия «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы | 2014-2018гг. | от 23 декабря 2013 г. № 578 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 578 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014 - 2018 годы» |
| 27. | Государственная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы | 2014-2020гг. | от 18 ноября 2013 г. № 507 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 507 «Об утверждении государственной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014 - 2020 годы» |
| 28. | # Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы» | 2015-2020гг. | от 15 июня 2015 г. № 359 | постановление Правительства Республики Мордовия от 15 июня 2015 г. № 359 «Об утверждении Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы» |
| 29. | # Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия» на 2015 - 2024 годы | 2015-2024гг. | от 17 июня 2015 г. № 364 | постановление Правительства Республики Мордовия от 17 июня 2015 г. № 364 «Об утверждении государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия" на 2015 - 2024 годы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. | # Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012г. №1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | 2013-2020гг. | от 21 января 2013 г. № 15-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 21 января 2013 г. № 15-Р |
| 31. | План мероприятий («дорожная карта») по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | 2013-2018гг. | от 18 февраля 2013 г. № 60-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 18 февраля 2013 г. № 60-Р |
| 32. | План мероприятий («дорожная карта») по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» | 2013-2020гг. | от 22 июня 2013 г. № 403-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 22 июля 2013 г. № 403-Р |
| 33. | План мероприятий («дорожной карты») по повышению позиций Республики Мордовия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | 2015-2017гг. | от 8 июля 2015 г. № 507-Р | распоряжение Правительства Республики Мордовия от 8 июля 2015 г. № 507-Р |
| 34. | План мероприятий по повышению производительности труда и заработной платы в Республике Мордовия на 2014-2018 годы | 2014-2018гг. | от 30 декабря 2014 г. № 888-Р | распоряжение Правительства Республики Мордовия от 30 декабря 2014 г. № 888-Р |
| 35. | План мероприятий («дорожной карты») для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Республике Мордовия на 2015-2020 годы | 2015-2020гг. | от 7 декабря 2015 г. № 939-Р | распоряжение Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 939-Р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36. | План мероприятий («дорожная карта») модернизации и повышения эффективности строительной отрасли | 2015-2018гг. | от 16 февраля .2015 г. № 100-Р | распоряжение Правительства Республики Мордовия от 16 февраля 2015 г. № 100-Р |
| 37. | План мероприятий («дорожная карта») по государственной регистрации недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Мордовия | 2015-2016гг. | от 16 февраля 2015 г. № 90-Р | распоряжение Правительства Республики Мордовия от 16 февраля 2015г. № 90-Р |
| 38. | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Мордовия (2013 - 2018 годы)» | 2013-2018 гг. | от 25 февраля 2013 г. № 63 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 63 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Мордовия (2013 - 2018 годы)» |
| 39. | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Республике Мордовия» | 2013-2018 гг. | от 25 февраля 2013 г. № 62 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 62 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Республике Мордовия» |
| 40. | # План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Мордовия (2013 - 2018 годы)» | 2013-2018гг. | от 25 февраля 2013 г. № 57 | # постановление Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 57 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Мордовия (2013 - 2018 годы)» |
| 41. | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Мордовия (2013 - 2018 годы)» | 2013-2018гг. | от 25 февраля 2013 г. № 56 | постановление Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 56 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Мордовия (2013 - 2018 годы)» |
| 42. | Модельный план мероприятий («дорожная карта») муниципального образования Республики Мордовия по улучшению демографической ситуации на 2015 - 2020 годы | 2015-2020гг. | от 20 июля 2015 г. № 614-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 20 июля 2015 г. № 614-Р |
| 43. | План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Мордовия на 2014 - 2015 годы | 2014-2015гг. | от 10 ноября 2014 г. № 734-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 10 ноября 2014 г. № 734-Р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44. | План мероприятий («дорожная карта») по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия, повышению рождаемости и снижению смертности | 2014-2020гг. | от 13 марта 2014 г. №172-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 13 марта 2014 г. № 172-Р |
| 45. | План мероприятий («дорожная карта») по развитию системы платных услуг населению на 2014 - 2016 годы | 2014-2016гг. | от 24 февраля 2014 г. № 126-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 24 февраля 2014 г. № 126-Р |
| 46. | План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в Республике Мордовия | 2014-2015гг. | от 3 февраля 2014 г. № 56-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 3 февраля 2014 г. № 56-Р |
| 47. | План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению потребности организаций Республики Мордовия в кадрах на 2014 - 2016 годы | 2014-2016гг. | от 30 декабря 2013 г. № 808-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 30 декабря 2013 г. № 808-Р |
| 48. | План мероприятий («дорожная карта») по установлению и применению социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) для населения на территории Республики Мордовия | 2013-2018гг. | от 30 декабря 2013 г. № 765-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 16 декабря 2013 г. № 765-Р |
| 49. | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела Республики Мордовия (2013 - 2018 годы)» | 2013-2018гг. | от 1 июля 2013 г. № 328-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 1 июля 2013 г. № 328-Р |
| 50. | План мероприятий («дорожная карта») по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для улучшения показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) Республики Мордовия | 2013-2018гг. | от 21 октября 013 г. № 646-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 21 октября 2013 г. № 646-Р |
| 51. | План мероприятий («дорожная карта») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей»" | 2013-2018гг. | от 6 сентября 2013 г. № 513-Р | # распоряжение Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 513-Р |

У

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Мордовия

от 29  февраля 2016 г.  №109-Р

Перечень

приоритетных и социально значимых  рынков

для содействия развитию конкуренции в Республике Мордовия

| № п/п | Наименование рынка | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования | Министерство образования Республики Мордовия |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | Министерство образования Республики Мордовия |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей | Министерство образования Республики Мордовия |
| 4. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования Республики Мордовия |
| 5. | Рынок медицинских услуг | Министерство здравоохранения Республики Мордовия |
| 6. | Рынок услуг сферы культуры | Министерство культуры и туризма Республики Мордовия |
| 7. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия |
| 8. | Розничная торговля | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия Министерство здравоохранения Республики Мордовия |
| 9. | Рынок услуг социального обслуживания населения | Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия |
| 10. | Рынок услуг общественного питания | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия |
| 11. | Рынок производства и переработки молока | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |
| 12. | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | Государственный комитет Республики Мордовия по транспорту |
| 13. | Рынок услуг связи | Министерство информатизации и связи Республики Мордовия |