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	П Р О Т О К О Л     З А С Е Д А Н И Я 
КОМИССИИ   ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ  БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



                       Администрация Большеберезниковского муниципального района, РМ, с.Большие Березники

						  от 27  декабря 2019 г. №  2 ____  



ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

и.о.обязанности зам.главы Большеберезниковского муниципального района:
Губанищева О.В.-председатель Комиссии

Присутствовали: члены Комиссии: Бояркин А.В.,Плакидина Т.И.,Илюшов А.Г.,
Дидова И.Ю.,Кузоваткина Е.А.,Полушкин Е.В.,Танаева М.А.,Губанищев А.Е.,
Агапкина Е.Н.,Проняшина Л.А.,Гусева Н.А.

Приглашенные:главы Администраций сельских поселений

I. Об итогах работы регистраторов на территории 
 Большеберезниковского муниципального района 
( Проняшина Л.А. )

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста Мордовиястата Проняшиной Л.А. по указанному вопросу.
2. Администрации Большеберезниковского муниципального района в рамках своих полномочий продолжать работу во взаимодействии со специалистами Мордовиястата по учету численности населения для  формирования числа счётных участков  и охвата всех жителей Большеберезниковского муниципального района. 
3. Мордовиястату представить Администрации Большеберезниковского  муниципального района информацию о количестве переписных участков.
Срок – февраль 2020 г.
4. Администрации Большеберезниковского муниципального района внести предложения по предоставлению помещений для размещения сотрудников стационарных переписных участков Всероссийской переписи населения 2020  в шаговой доступности для населения. 
Срок – 30 марта  2020 г.
.


II. Об приведении в порядок состояния адресного хозяйства в Большеберезниковском муниципальном районе

(Гусева Н.А. )

      5. Принять к сведению доклад Уполномоченного по вопросам ВПН 2020 года Гусевой Н.А.  по указанному вопросу.
По результатам регистраторского обхода принять меры по приведению адресного хозяйства населенных пунктов в нормативное состояние.
Наладить тесное сотрудничество с главами сельских поселений в этом направлении.  
Срок – ежеквартально до 20 числа последнего месяца квартала.
    6. Администрации Большеберезниковского муниципального района в рамках своих полномочий провести работу по изготовлению и навешиванию недостающих аншлагов и номерных знаков. 
Срок - 1 полугодие 2020 года.





III. Об утверждении Плана работы  Комиссии по  подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  Большеберезниковского муниципального района  на январь- июнь 2020 года                                          
(   Губанищева О.В.)

7. Принять к сведению информацию Губанищевой О.В. по проекту плана работы Комиссии.
8. Утвердить план работы Комиссии по  подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Большеберезниковского муниципального района на январь-июнь 2020 года.







Председатель Комиссии     
по  подготовке к Всероссийской переписи
 населения 2020 года на территории 
 Большеберезниковского муниципального района                   Губанищева О.В.                                                                                                      
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