АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 


Сводный отчет

об эффективности   реализации 
муниципальных программ 
в 2019 году
Большие Березники – 2020
Общие сведения

       Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия, утвержденным постановлением администрации от 28.10.2014года № 767.

       Основой для формирования Сводного годового отчета являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономического развития, предпринимательства и торговли.

       Направления реализации муниципальных программ Большеберезниковского муниципального района, являющихся инструментами достижения целей и решения задач социально-экономического развития, основаны на приоритетах социально-экономического развития:

        -развитие человеческого капитала и социальной сферы Большеберезниковского муниципального района;

        -экономическое развитие, повышение конкурентоспособности  и инвестиционной привлекательности Большеберезниковского муниципального района;
        -повышение эффективности управления муниципальными финансами;

        -повышение эффективности муниципального управления;

        -пространственное развитие Большеберезниковского муниципального района.
     В соответствии с Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального  района № 395 от 26.07.2019 года на 2020 год  запланирована реализация следующих программ:

1)
Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2025 годы;

2)
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеберезниковском муниципальном районе на 2013-2025 годы;

3)
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и дорожного хозяйства на 2016 -2024 годы";

4)
Муниципальная программа  "Комплексное развитие сельских территорий 2020-2025 годы";

5)
Программа «Жилище на 2016-2022 года»;

6)
Муниципальная программа  "Развитие жилищно-коммунальной сферы и предоставление услуг на 2016 - 2024 годы" в Большеберезниковском муниципальном районе;

7)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеберезниковском муниципальном районе на 2016-2024 гг";

8)
Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Большеберезниковского муниципального района на 2018-2024 годы;

9)
Муниципальная программа «Развитие образования в Большеберезниковском муниципальном районе на 2019-2025 годы»;

10)
Муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района "Развитие культуры и туризма" на 2018-2024 годы;

11)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Большеберезниковском муниципальном районе на 2018 - 2024 годы";

12)
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия в 2013 - 2024 годы";

13)
Муниципальная программа "Чистая вода 2018 - 2022 годы";

14)
Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеберезниковском муниципальном районе" на 2019 - 2024 годы";

15)
Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы»;

16)
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы»;

17)
Муниципальная программа "Повышение  эффективности управления муниципальными финансами в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2024 годы";

18)
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 годы;

19)
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы.
20) Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Большеберезниковском муниципальном районе на 2019 -2024 годы.

21) Районная программа « Противодействие коррупции в Большеберезниковском муниципальном районе на 2018 -2020 г».

22) Районная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2019- 2024 годы».

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации Большеберезниковского муниципального района.

Муниципальные программы, реализуемые на территории Большеберезниковского муниципального района в 2019 году:
1. Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2025 годы 
      Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеберезниковского муниципального района до 2025года» утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия № 651 от 26.11.2018 года( с изменениями от 27.08.2019 года № 442).
       Основная цель программы –  создание  условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Большеберезниковского муниципального района.
       Задачи программы – формирование благоприятного инвестиционного климата в районе; - увеличение притока инвестиционных ресурсов в район.
Муниципальная программа предусматривает  реализацию программных мероприятий по следующим основным направлениям:
         - Развитие промышленного комплекса. Финансирование мероприятий по разделу запланировано и исполнено в сумме – 1 млн. рублей.  В рамках данного финансирования исполнены следующие мероприятия:
         1)   Установка новой линии по производству блочного кирпича, ИП Лобанов;                                                                              

          - Формирование благоприятной инвестиционной среды.      Финансирование мероприятий по разделу запланировано и исполнено в сумме – 12,800 млн. рублей.  В рамках данного финансирования исполнены следующие мероприятия:
         1) Строительство помещения для содержания скота, на 45 голов в с. Николаевка, ИП Ибрагимова;

         2)Организация цеха по выращиванию и переработке рыбной продукции в с.Гарт ООО «Клариус»;
         3) Организация природного парка «Чёшта лей» в с. Косогоры, ИП Зубков А.И.

      - Развитие инфраструктуры потребительского рынка. Финансирование мероприятий по разделу запланировано и исполнено в сумме – 500 тыс. рублей.  В рамках данного финансирования исполнены следующие мероприятия:
        1)Строительство современного торгового центра, ИП Столярова Т.Ф.

          - Развитие конкуренции. Финансирование мероприятий  в рамках текущего финансирования
                 -Стратегическое планирование. Финансирование мероприятий данного раздела осуществлялось в рамках текущего финансирования.

      Таким образом, из запланированных программой пяти мероприятий выполнено пять.  
        Степень реализации основных мероприятий программы 100 %

        Оценка эффективности использования средств 108,3 %

         Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2019 год – 109,9 %.  
         Уровень эффективности реализации программы 119,1%
       В целом муниципальную программу «Экономическое развитие Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2025 годы можно считать высокоэффективной.
2.Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеберезниковском муниципальном районе на 2013-2025 годы.
         Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности  по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности –сырьем, обеспечивающая  продовольственную и экономическую безопасность.
Одной из ключевых проблем в сельском хозяйстве является диспаритет цен на продовольственную и промышленную продукцию и в результате – рост издержек производства и убыточность большинства предприятий.Сельское хозяйство оказалось особо незащищенным перед ростом тарифов и цен на энергоносители. 

Несмотря на неблагоприятные погодно-климатические условия и экономическую конъюнктуру, благодаря комплексу проводимых мероприятий и финансовой поддержке, оказываемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, удалось не допустить возникновения кризисных явлений в АПК Большеберезниковского муниципального  района, сохранить производственный потенциал сельскохозяйственной отрасли и обеспечить стабильную динамику ключевых показателей данного сектора экономики района.
       Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеберезниковском  муниципальном районе на 2013-2020 годы» утверждена постановлением  Администрации Большеберезниковского муниципального района от 25.12.2012 года №731.

       Основными целями и задачами Программы являются:
      -обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района;

     -повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой районнымисельхозтоваропроизводителями, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

    -повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

    -устойчивое развитие сельских территорий;

    -воспроизводство и повышение эффективности использования в сельскомхозяйстве земельных и других ресурсов.
Растениеводство – основа  сельского хозяйства. Отрасль дает 45% всей продукции  сельского  хозяйства. От  темпов  развития растениеводства значительно  зависит и развитие животноводства, поскольку  его  кормовую  базу  в значительной степени обеспечивает именно растениеводство.

Ведущая  роль  в  структуре  растениеводства   принадлежит   зерновому хозяйству.  Зерновые  культуры  занимают  около 70%  всех  посевных площадей района.

Животноводство охватывает мясной и молочныйподкомплексы, включающие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичной и промышленной переработке, логистике, регулированию мясного и молочного рынков.

Для обеспечения стабилизации объемов производства животноводческой продукции и условий её дальнейшего роста требуется обеспечить выполнение значительного объема профилактических и ликвидационных ветеринарных мероприятий против заразных и иных болезней животных. 
Производством продукции сельского хозяйства в Большеберезниковском муниципальном районе занимаются 5 сельскохозяйственных предприятий. Из них ООО «АФ «Кировская»; ООО «АФ «Заводская»; ООО «Искра»; ООО «Колос»;   ООО «АгроАльянс»,  СППК «Березниковский» СППССК Мясной край», и 13 крестьянских фермерских хозяйств из них КФХ «Полёт»; ИП  ГКФХ «Семенов Ю.Н.»; ИП ГКФХ «Ежиков С.В.»; ИП ГКФХ «Лугаськов А.Ф.»; ИП ГКФХ «Чалдушкина И.Ю»; ИП ГКФХ «Струенкова О.В.»; ИП ГКФХ «Танаев А.В.»; ИП ГКФХ «Окунев В.В.», в 2019 году открыты ИП ГКФХ «Кочина И.Х», ИП ГКФХ «Антровпов В.В», ИП ГКФХ «Ибрагимова Ф.А», ИП ГКФХ «Струенкова А.Ф».

За   2019  год выручка от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства, товаров, работ и услуг составила  263 млн. 530   тыс. рублей,  что выше уровня  прошлого года на 39 млн. 576 тыс. руб. – или 117,6 %. 

       Под зерновыми культурами в 2019 году было занято 15635 га, в том числе под кукурузой  170 га.Валовый сбор зерновых составил  31062 тонны  больше на 8600 тонн  или на 138  % к уровню 2018 года.  Средняя урожайность зерновых  по району составила 19,7   центнера с гектара.  Среди  сельхозпредприятий лидирует  ООО  Агрофирма  «Искра» Атяшевского района - где  урожайность составила – 36,7 ц/га. в ООО «АФ» «Кировская» - 25,5 ц/га, В ООО «Искра» Большеберезниковского района – 21,7,ц/га.,  в ООО «Колос» - 15,2 ц/га.,  в ООО  «АФ «Заводская»  урожайность составила, в  - 11,9 ц/га.

              В районе 2019 году посеяно 5958  га озимых зерновых,  в 2020 году предстоит посеять 8510 га яровых зерновых, 1630 га – кукурузы на зерно, 795 га кукурузы на силос, многолетних трав  под покров - 400 га , 500 га – однолетних трав. При потребности 1364 тонн  семян на сегодня имеется 1186 тонн из них 390 тонн 1 репродукции, 420 тонн - второй и 360 тонн третьей. В том числе будет приобретено 30 тонн элиты.  

         По итогам прошлого года  некоторые сельхоз предприятия  не выполнили свои обязательства по производству мяса КРС, и составило 291 тонна или   при плане 306  тонн или на  95 %. В связи с тяжелым  финансовым  положением  хозяйствах  района и   плохими погодными  условиями  потребовались  дополнительные  затраты на весенне полевые работы и уборку урожая. При этом были   реализованы  откормочные  группы  КРС. 

По молоку   показатели  выполнили,  производство молока составило 5380 тонн  что выше  к уровню прошлого года на 285 тонн или на 106 %.  От одной фуражной коровы получено 4132 кг.молока. 

     По отрасли животноводства, в 2020 году мы обязались произвести 5650 тонн молока и 291 тонна мяса. Надой на одну корову должен составить не менее 4300 кг или +168 кг к прошлому году.
     Среди фермерских хозяйств хочется отметить КФХ «Полет» надоено молока в расчете на 1 фуражную корову 6643 кг или  на 104  % больше к уровню прошлого года, при среднегодовом поголовье 46  гол, производство молока составило 305 тонн, что выше к уровню прошлого годана 11 тонн  или на 104 % 

ИП ГКФХ Струёнкова Оксана Владимировна в 2017 году получила грант 1 млн. 800 тыс. руб. на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства   (откорм КРС мясной Абердина – ангусской  породы). На 1 марта 2020 г.  имеет в хозяйстве 49 голов КРС мясной породы, в т. ч. 19 коров. Так,  за  2019 г. в ИП ГКФХ Струенкова О.В. от производства мяса крупного рогатого скота получила 13,3 тонны при  среднесуточном привесе  1100 гр., Это  свидетельствует о том, что при эффективной господдержке и механизмах развития подотрасли в производстве крупного рогатого скота есть такие же хорошие перспективы роста, как у других подотраслей мясного животноводства. 
ИП ГКФХ Танаев Олег Валентинович  в 2018 году получил грант 1 млн. 922 тыс. руб. на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства   (откорм КРС мясной Абердина – ангусской  породы). На 1 марта 2020 г.  имеет в хозяйстве 41 голов КРС мясной породы, что выше  к уровню прошлого года 228 % в т. ч.   13 коров. Так,  в 2019 году    среднесуточный привес крупного рогатого скота составил 1000 гр.,
        Кооператив СППК «Березниковский»  в 2017 году получил грант в сумме 8 млн.  руб. на развитие материально – технической базы  сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Кооператив успешно занимается полуфабрикатами, что  пользуется спросом у населения. В 4 квартале 2017года запустил  переработку колбасных изделий. Кооператив выпускает около 30 наименований. За достижение  высоких  показателей  в переработке и реализации мясной  продукции в 2019 году на Всероссийской  агропромышленной выставке «Золотая осень» кооператив награжден дипломом и серебреной  медалью. На 1 марта 2020  года кооператив имеет 117 голов  КРС в т. ч. 52  головы коровы.Производство молока составило 473 тоны  что выше  к уровню прошлого года на 211 тонн или на 181 %.  От одной фуражной коровы получено 5402 кг.молока.
        В 2019 году Кочина Ирина Хакимовна  организовала Крестьянско-фермерское хозяйство по выращиванию Африканского клариевого сома в с.Гарт. Было реконструировано помещение для разведения рыбы (клариевый сом), установлена система замкнутого водоснабжения, выполнена работа по строительству инженерной инфраструктуры. На ферме установлены: 12 больших бассейнов, 6 средних, 3 маленьких, мальковые (инкубационные) бассейны, биофильтр. Общая  стоимость  проекта  составляет 19 млн. рублей, где 2млн. 970 тыс.  рублей средства гранта. Закуплено 25 000 голов малька. Объем  производства сома  в 2020 году должна составить 118 тонн а в 2021 году 132 тонны.
      Так же в 2019 году открыта ИП ГКФХ Ибрагимова ФирузаАгамамедКызы  стоимость проекта составляет 3 млн. 220 тыс. рублей, где  средства гранта  потрачены на приобретение нетелей  и закупку сельскохозяйственной  техники.

ИП ГКФХ Антропов Владимир Владимирович  инициатор проекта  создания фермы  по разведению  и выращиванию раков с использованием установок закрытого водоснабжения. Стоимость проекта  составляет 1 миллион 961 тысяча рублей. Мощность  производства  составит 1200 кг.товарных раков высшего качества ежегодно. ИП ГКФХ Струенкова Александра Федоровнаобщая стоимость проекта составляет 2 млн. 984 тыс. рублей, где средства вложены на   приобретение  строения   молочной  животноводческой  фермы  и на  приобретение телок  молочных  пород. 
       В 2019 году были проведены  мероприятия по проведению коллегий, семинаров-совещаний, участию в сельскохозяйственных выставках, ярмарках  (в рамках мероприятия проводилась встреча с молодыми специалистами и выпускниками сельскохозяйственных вузов; Республиканская агропромышленная выставка «День поля»; районный конкурс техников-осеменаторов; празднование профессионального праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»; проведение взаимопроверок сельскохозяйственных предприятий в Большеберезниковском муниципальном районе.
Оценка эффективности использования средств составила 69,9%.

Степень достижения целевых значений – 97,5%

Уровень эффективности реализации  мероприятий программы –100 %.
По итогам 2019года муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеберезниковском муниципальном районе на 2013-2020 гг.» – удовлетворительный уровень эффективности.

3.Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Большеберезниковском муниципальном районе на 2017-2021 годы
Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших элементов структуры экономики нашего района, во многом определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество выпускаемой продукции, работ и услуг.
      Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:

      -малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом;

      -малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания -новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности;

     -становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;

     -развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

         Решение задач социальной и экономической направленности ставит вопрос развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд важнейших государственных задач, делает их частью экономической политики государства.

       В рамках вышеуказанной Программы субъектам малого и среднего предпринимательства были оказаны информационная, имущественная поддержки, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

       В рамках  программы проводились мероприятия:

      -   совещания, рабочие встречи с советом предпринимателей, предпринимателями, связанные с проблемами развития  предпринимательства;

      - на сайте администрации, на страницах местной газеты «Присурские Вести» размещается  нормативно-правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность;

      - консультирование и профессиональная ориентация  незанятых граждан в целях определения возможностей их деятельности в качестве предпринимателей и т.д.
   Сотрудниками Администрации Большеберезниковского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки. 

          Из 3 основных мероприятий программы исполнено 3. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов  - 100%.
         Программой было предусмотрено 10,0 тыс.рублей из местного бюджета, фактически финансирование отсутствовало. 
           Оценка эффективности использования финансовых средств – 0.

 Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2019 год – 82,2%. . 
Уровень эффективности реализации программы – 95,2%

В целом муниципальную программу за 2019 год можно считать эффективной.
4. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и дорожного хозяйства на 2016 -2024 годы"
         Дорожная политика Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия формируется на основе целей и приоритетов социально-экономического и транспортного развития района. Основной целью дорожной политики Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни.

          К приоритетным задачам Муниципальной программы относятся:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;
- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия;

- увеличение объемов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в два раза 
- выход на нормативные объемы работ по содержанию и ремонту дорог, который позволит обеспечить высокие потребительские свойства сети автомобильных дорог;

-  проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также  их капитальный ремонт и ремонт;

        Совершенствование сети  автомобильных дорог  местного значения способствует решению проблем функционирования и развития агропромышленного комплекса и улучшению социальных условий жизни сельского населения.

          Особое внимание  уделено капитальному ремонту автомобильных дорог, которые не требуют повышения категории, но с увеличением интенсивности транспортного потока и доли тяжеловесных автомобилей требуют усиления дорожных одежд, а также ремонта мостов, совершенствования системы водоотвода, перестройки отдельных участков для обеспечения нормативных требований устройства дорожной разметки, ограждений, другого инженерного обустройства дороги. 

        Особое значение имеет также транспортное сообщение между населенными пунктами района, а также обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального района. 

        В настоящее время на территории муниципального района транспортные перевозки осуществляет автопредприятие ООО «Большеберезниковское АТП». Имеющимися транспортными средствами данное предприятие осуществляет перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам только для населенных пунктов расположенных на расстоянии более 15 км от районного центра. 

       Предложения по развитию сети автомобильных дорог Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия сформированы с учетом приведения структуры дорожной сети в соответствие с требованиями действующего законодательства в области разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

       Основные показатели, характеризующие эффективность реализации Муниципальной программы:

- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, при прогнозе -49,07 км, фактическое значение составило- 30,8 км.
- Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения –при прогнозе -7,3 км -факт составил – 0,0 км.
- Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием  в результате строительства новых- прогноз – 6,4 км, факт – 0 км.
Степень реализации основных мероприятий -66,7 %
Оценка эффективности использования средств 125 %
           Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2019 год – 31,4%.
          Уровень эффективности реализации программы 39,2%

         В целом муниципальную программу Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и дорожного хозяйства на 2016 -2019 годы, за 2019 год можно считать неэффективной.
5. Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2017 и период до 2020 года
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2017 и период до 2020 года
         Основными задачами реализации  Программы в 2019 году являлись:

· удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Большеберезниковского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

· повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Большеберезниковского муниципального района;
    В связи с отсутствием финансирования  из четырех основных мероприятий программы реализовано одно. Введено в эксплуатацию 530 кв.м жилья.

     В рамках   программы в 2019 году профинансировано 6 семей, все из них построили индивидуальные жилые дома.
     К общим показателям (индикаторам) программы относятся:

     - количество сельских  семей улучшивших жилищные условия всего составило – 9,  при целевом индикаторе - 13 ед (выполнение составило – 69%);

     - количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) всего составило - 480, при целевом индикаторе – 400 ед (выполнение составило – 120%);

     На финансирование  реализации мероприятий программы  в 2019 году, направлено – 864,6 тыс. рублей. 

         Оценка эффективности использования бюджетных средств – 244,9%.

         Степень достижения целевых значений показателей программы 101,5 %

          Уровень эффективности реализации программы 248,7%
           В целом муниципальную программу "Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, в 2019 году  можно считать  высокоэффективной.
6. Программа «Жилище на 2016-2022 года»
Развитие жилищного строительства на территории Большеберезниковского муниципального района является одним из основных направлений работы в целях обеспечения доступности жилья для граждан с различными доходами, обеспечения соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения, закрепления трудовых кадров в аграрном производстве и привлечения специалистов для работы в учреждениях и организациях сельской местности.
За 2019 год выполнено строительно-монтажных работ на сумму свыше 260 млн.руб.

Введено в эксплуатацию 4318 кв .м. жилья (с учетом индивидуального жилищного строительства), в том числе 4318 кв. м. – жилья эконом класса.
   Жилищный фонд района составляет 416,3 тыс. кв. метров общей площади, в том числе по формам собственности:
- муниципальной собственности – 1,7 тыс. кв.м. (0,4%);
- в частной собственности – 414,6 тыс. кв.м. (99,6%).
В территориальном резерве сельских поселений наибольшая доля жилищных площадей сосредоточена в Большеберезниковском сельском поселении (порядка 66%).
        Обеспечение жильем в Большеберезниковском муниципальном районе высокая. Общая площадь жилых помещений приходящихся в среднем на одного жителя всего составила 34,7 кв.м., что на 1,0 кв.м. выше уровня прошлого года; в том числе введенная в действие за год площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя – 0,36 кв.м.
         В 2019 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства составила 8,25 га в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 7,54. Земельные участки выделенные для жилищного строительства, для строительства объектов инженерной инфраструктуры.

         В 2019 году произведено утепление фасада многоквартирного дома № 8 в микрорайоне,  на сумму 4,035 млн. рублей.
         Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы  в 2019 году было предусмотрено -20379,4 тыс.рублей, фактически финансирование  составило- 3224,8 тыс. рублей.

          Степень выполнения мероприятий составила -50%.

          Оценка эффективности использования бюджетных средств – 316%

          Степень достижения целевых значений индикаторов – 102,3%

          Уровень эффективности реализации программы 323,2,4%

          В целом муниципальную программу  в 2019 году  можно считать  высокоэффективной.
7. Муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия "Развитие жилищно-коммунальной сферы и предоставление услуг на 2016 - 2024 годы".
          Программа утверждена Постановлением Администрации Большеберезниковского муниципального района от 2 марта 2016 года № 123. 
         Для достижение целей Программы, разработаны следующие программные мероприятия: 
       Оформление бесхозяйных сетей для последующей передачи в концессию;
        Рекультивация полигона твердых коммунальных и промышленных отходов.
       Жилищно-коммунальное хозяйство входит в систему жизнеобеспечения  населения и поэтому является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Большеберезниковского муниципального района.  

        Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами  составляет 100%.
         Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,  газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Большеберезниковского муниципального района, в 2019 году составила 80%.
         Физический износ жилого фонда по состоянию на 2020 год составляет 39,1% и требует капитального ремонта.  
         Инфраструктура и инженерное обустройство  на селе является важным фактором. Из 35 населенных пунктов муниципального района, в 6 имеется водопровод, общей протяженностью 67,25 км., в том числе в с. Большие Березники – 21,965 км. Удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом – 35,1 %. Изношенность системы водоснабжения  в райцентре составляет 89%.  
Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Большеберезниковского муниципального района осуществляется от центров питания энергосистемы ПАО «Мордовэнерго» (Большеберезниковская РЭС). Уровень обеспеченности централизованным электроснабжением населения района составляет 100%.
        Из 35 населенных пунктов района газифицировано 22 (71,4%), из них крупных населенных пунктов – 21 (100%). Общий процент газификации жилищного фонда Большеберезниковского района составляет 91%.    Протяженность газопроводов по району составляет 509,02 км, в том числе в собственности ОАО «Газпром, газораспределение г.Саранск»-475,0. Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи. Сжиженный газ поставляется с Саранской ГНС.
         Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2019 году, в результате активной работы по постановке на кадастровый учет земельных участков,  под многоквартирными жилыми домами позволила завершить работу по постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, и довести данный показатель до 100 процентов.    

        Степень реализации мероприятий программы составил 100 %.
        Степень достижения целевых значений показателей 120,6 %
        Уровень эффективности мероприятий программы составил 180 %.

         В целом муниципальную программу  в 2019 году  можно считать  высокоэффективной.
8. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеберезниковском муниципальном районе на 2016-2024 гг»
   Программа утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района № 531 от 28.09.2018 года.
Достижению целей программы способствует выполнение в бюджетных учреждениях следующих мероприятий:

- модернизация газовых котельных бюджетных учреждений;

- утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений;

На обслуживании в управляющей организации ООО «Жилкоммунсервис» находятся 37 многоквартирных дома. В целях реализации программы энергосбережения, каждая квартира в многоквартирном доме переведена на индивидуальное отопление. Все 37 многоквартирных дома оснащены общедомовыми приборами учета холодной воды и приборами учета электрической энергии.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

-объем потребности электрической энергии составил 872 900 кВтч, количество проживающих в МКД -1505 чел., следовательно удельная величина потребления электрической энергии в 2019 году составила 580 кВтч на 1 проживающего., в 2018 году –587 кВтч на 1 проживающего.   

Уменьшение потребления электрической энергии  в 2019 году по сравнению с прошлым годом произошло за счет установки светодиодных ламп в  многоквартирных домах и установки в  многоквартирных домах счетчиков общедомового учета потребления электроэнергии. Эти мероприятия были проведены в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов и текущего ремонта МКД. 
- объем потребности холодной воды составил 48 200 куб. метров, количество проживающих в МКД 1418 человек, следовательно удельная величина потребления холодной воды  в 2019 году  составила - 34 куб. м. на 1 проживающего, в 2018 году – 38 куб. м. на 1 проживающего. Произошло снижение  потребления холодной воды в многоквартирных домах по сравнению с прошедшим годом;

- объем потребности природного газа составил 456 015 куб. метров, количество проживающих в МКД 1505 чел., следовательно удельная величина потребления природного газа в 2018 году составляет 304,0 куб. м. на 1 проживающего, в 2019 году -303,0 куб. м. на 1 проживающего.    

        Потребность  природного газа в многоквартирных домах в 2019 году по сравнению с прошлым годом не изменились,  произведены  ремонт с утеплением фасадов многоквартирных домов и установка газосберегающих котлов в квартирах.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

- объем потребности электрической энергии составил 300 500 кВтч, среднегодовая численность постоянного населения муниципального района 12 098 человек, следовательно удельная величина потребления электрической энергии в 2019 году составляет  25,0 кВтч. на 1 чел. населения, в 2018 году – 27,0 кВтч. на 1 чел. населения.  Потребление электрической энергии в 2019 году к уровню прошлого года уменьшилось на 2,0 кВтч из-за замены старых и установки новых электрических счётчиков; 

- объем потребности  холодной воды составил 6000 куб. м., среднегодовая численность постоянного населения муниципального района 12 098 человек, следовательно удельная величина потребления холодной воды в 2019 году составляет  5,0 куб. м. на 1 чел. населения, в 2018 году – 6,9 куб. м. на 1 чел. населения. Потребление холодной воды в 2019 году к уровню прошлого года увеличилось;

- объем потребности  природного газа составил 466 800 куб. м на 1 чел., среднегодовая численность постоянного населения муниципального района 12 098 человек, следовательно, удельная величина потребления природного газа  в 2019 году  составляет  39,0  куб. м. на 1 чел. населения, в 2018 году – 47,5 куб. м. на 1 чел. населения.  Потребление природного газа в 2019 году к уровню прошлого года уменьшилось  на 8,5 куб. м в результате модернизации котельных МБОУ «Шугуровская средняя общеобразовательная школа»; ОСП «Школа №2» МБОУ «Большеберезниковская СОШ»; МБДОУ «Большеберезниковский детский сад «Теремок».

Степень реализации основных мероприятий составила 100%.

Оценка эффективности использования средств – 22,4%

Степень достижения целевых значений программы 71,4 %

Уровень эффективности реализации программы – 16%

       В целом муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеберезниковском муниципальном районе на 2016-2019 годы», имеет неудовлетворительный уровень эффективности
9. Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Большеберезниковского муниципального района на 2018-2024 годы.
                Программа утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района № 749 от 30.11.2015 года (от  27.03.2018   г.  № 146 внесены изменения 
в муниципальную программу «Оформление права  собственности  на  муниципальные и бесхозяйные  объекты недвижимого  имущества, расположенные   на территории  Большеберезниковского муниципального  района, на 2018-2020 годы»).
         Муниципальная собственность – это имущественный комплекс  муниципального  образования,  в который входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество. В категорию «недвижимое имущество» входят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, различного рода сооружения. Надлежащее оформление права собственности,  своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества муниципального образования Большеберезниковского муниципального района.

         Цель муниципальной программы - создание   условий  для эффективного   использования  и  вовлечения в хозяйственный оборот  объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества.
         Показателями результативности по задаче Оформление права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости являются:

а) увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические  планы;

б) увеличение доли  муниципальных объектов недвижимости, имеющих кадастровые паспорта на земельные участки;

в) увеличение  доли муниципальных объектов недвижимости, земельных участков право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано.

     Для реализации данных мероприятий в 2019 году, программой предусмотрены 535 тыс. руб. средства местного бюджета Большеберезниковского муниципального района, фактически было выделено  632, 4 тыс.рублей. 
Степень реализации основных мероприятий составила 100%.

Оценка эффективности использования средств – 84.6%
Степень достижения целевых значений – 121 %
Уровень эффективности реализации программы – 102.4%

В целом муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Большеберезниковского муниципального района на 2018-2020 годы» признана высокоэффективной.
10.  Муниципальная программа «Развитие образования в Большеберезниковском муниципальном районе на 2019-2025 годы».
       Муниципальная программа «Развитие образования в Большеберезниковском муниципальном районе на 2019-2025 годы» была утверждена постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района от 21.03.2019№ 148. 
Программа состоит из 4 разделов: 
    - «Развитие системы дошкольного образования в Большеберезниковском  муниципальном районе» на 2019-2025 годы», 
    -«Развитие общего, дополнительного  образования в Большеберезниковском муниципальном районе» на 2019-2025годы»,  
    -«Создание современных условий для обучения и воспитания вобразовательных учреждений Большеберезниковского муниципального района» на 2019-2025годы»,
  -«Духовно-нравственное воспитание обучающихся, воспитанников в Большеберезниковском муниципальном районе» на 2019-2025годы».

   Раздел «Развитие системы дошкольного образования в Большеберезниковском  муниципальном районе» на 2019- 2025 годы». 
Дошкольное образование в районе обеспечивает создание оптимальных условий для физического здоровья детей, их психологического благополучия, развития интеллектуальных и художественных способностей в процессе игровой деятельности. 

На территории муниципального района действует 1 детское дошкольное учреждение, находящиеся в муниципальной собственности: МБДОУ « Большеберезниковский детский сад «Теремок», расположенный на территории Большеберезниковского сельского поселения с численностью детей – 111  чел. и 2 структурных подразделения: с/п « Детский сад №1», расположенное по адресу: ул. Ленина,д.74 с численностью 110 чел.  и с/п  

« Детский сад№2» , расположенное по адресу: с. Марьяновка, ул.Горького, д.20. с численностью 24 чел. 
В декабре 2019 года введен в эксплуатацию новый корпус МБДОУ «Большеберезниковский детский сад «Теремок»

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет,  получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет за период 2019 года составила 38,4 % . 

В дошкольных учреждениях увеличилась доля детей, принимающих участие в мероприятиях и конкурсах различных уровней. Детский сад активно участвует в организации районных праздников.

Содержание  дошкольных образовательных учреждений в 2019 году составило всего 25332,9тыс.рублей, в том числе из республиканского бюджета 17044,5тыс. рублей, 6948,3 тыс. рублей с местного бюджета.
Раздел «Развитие общего, дополнительного  образования в Большеберезниковском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы».

В   настоящее  время   в районе   функционирует 3общеобразовательных учреждения.  В них  насчитывается 801 чел., 66 классов – комплектов. В районе  действуют 10 школьных маршрутов, по  которым организуется  подвоз учащихся  в  количестве  101чел.

Уровень обеспеченности образовательного процесса материалами и техническими средствами достаточный. 

         Все учащиеся обеспечены бесплатными комплектами учебников. 

В 2019 году охват детей кружковой деятельностью составил 71,1 %, что на 17,7% больше, чем в 2018 году.
Одной из приоритетных задач образования является выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей. Особый показатель – активное участие в олимпиадном движении. В  2019-2020 учебном году на  республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников, Межрегиональной олимпиаде по эрзянскому языку и мордовской литературе  6 ребят стали  призерами, Наши ученики достойно выступили на республиканском конкурсе «Ученик года - 2019», Московском международном форуме «Одаренные дети». Педагоги района становятся лауреатами конкурсов в Республике Мордовия.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 84 %.

 Обучение в школах проходит в одну смену по пятидневной неделе.   

Содержание  общеобразовательных учреждений в 2019 году составило всего89944тыс.рублей, в том числе из республиканского бюджета 72695,8тыс.рублей, 11384,2 тыс.рублей с местного бюджета.
Раздел «Создание современных условий для обучения и воспитания вобразовательных учреждений Большеберезниковского муниципального района» на 2019 - 2025 годы».

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, составляет 100 %. В 2020 году необходим капитальный ремонт  МБДОУ «Большеберезниковский детский сад «Теремок», структурных подразделений.

В 2019 году МБОУ «Шугуровская СОШ» принимала участие в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» и получила оборудование более чем на 1600,0 тыс. рублей.

ВОСП «Школа № 2» в рамках федерального проекта «Создание условий для занятий физической культурой в условиях сельской общеобразовательной школы» был отремонтирован спортивный зал и прилегающие помещения на сумму 1293,0 тыс. рублей.

 В учреждениях дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» введен персонифицированный учет дополнительного образования.
Раздел «Духовно-нравственное воспитание обучающихся, воспитанников в Большеберезниковском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы»

В районе существует кадетское движение. С мая 2017 года создано 3 отряда юнармейцев. Стало традицией проводить для кадетов полевые сборы, военно-спортивную игру «Движение юных патриотов», пятидневные сборы для учащихся 10 классов, а также спортивные мероприятия, направленные на сплочение и развитие способностей учащихся и воспитанников.

   Во всех  общеобразовательных учреждениях  реализуется курсы «Основы православной культуры», «Основы светской этики». Учащиеся активно принимают участие в олимпиадах и конкурсах духовно-нравственного направления.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы  за 2019год составил 174425.2 тыс. рублей.
Степень реализации основных мероприятий, 100%

Оценка эффективности использования средств, 101,9 %

Степень достижения целевых значений программы, 103.0%

Уровень эффективности мероприятий программы составил 105 %.

В целом муниципальную программу в 2019 году можно считать высокоэффективной.
11. Муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района "Развитие культуры и туризма Большеберезниковского    муниципального района Республики Мордовия на 2019 -2024 годы»
Основными целями программы являются:

- создание социально-экономическихусловий для развития культуры и туризма в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия;

- сохранение и развитие историко-культурного наследия, формированиекультурной самобытности на территории муниципального района;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном районе;

- создание условий для организациимассового отдыха, досуга и обеспеченияжителей района услугами культуры;                                              

           - духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активногоприобщения граждан к культурнымценностям и культурным благам;

           - формирование актуальной культурной политики в районе,сохранение и развитие традиционной народной и современной культуры.

На территории Большеберезниковского муниципального района работу в сфере культуры осуществляют 15 клубных учреждений, из которых 1 юридическое лицо и 14 структурных подразделений. Библиотечное обслуживание предоставляют 18 библиотек, из которых 1 юридическое лицо и 17 структурных подразделений. Дополнительное образование в сфере культуры района представлено детской школой искусств. Муниципальные учреждения культуры являются основными производителями услуг культуры и досуга для жителей Большеберезниковского муниципального района, они так же являются единственным источником, обеспечивающим конституционные права граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни района. 

В учреждениях культуры района функционируют 90 клубных формирований, в которых участвуют 990 человек. Их них вокальные – 51, хореографические – 19, театральные – 4, инструментальные – 1, прочие – 15.

3 коллектива имеют звание «Народный». Учредителем юридических лиц является администрация Большеберезниковского муниципального района.

В учреждениях культуры района работают 77 сотрудников. Ежегодно специалисты учреждений культуры проходят курсы повышения квалификации. Для достижения уставных целей учреждениями КДУ за 2019 год проведено 1 264 мероприятий из них: 156 мероприятий проведено районным КДЦ, 1108 мероприятий провели сельские клубы, 38 мероприятий проведено на платной основе (кинопоказы, дискотеки, КВН). Это тематические концерты, встречи, творческие вечера, районные фестивали, конкурсы. Исполнительские коллективы и сольные исполнители вносят неоценимый вклад в сохранение и развитие лучших традиций национального музыкального искусства, в обеспечение творческой преемственности поколений в музыкальном исполнительском искусстве.С 2018 года на территории Большеберезниковского муниципального района начал свою реализацию проект: «Реконструкция здания МБУК «Культурно-досуговый центр Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия». Данный проект стал переходящим на 2 года и завершился в октябре 2019 г. В ходе реализации проекта было освоено 105 313,3 тыс. руб. Для реализации проекта были задействованы 3 уровня бюджетов (федеральный – 83 408,2 тыс. руб., республиканский – 20 852,1 тыс. руб., муниципальный – 1 053,1 тыс. руб.). Из общей стоимости на строительно-монтажных работах было освоено 86 341,3 тыс. руб., на закупку оборудования потрачено 18 435,9 тыс. руб.

       Платные услуги с каждым годом увеличивают доход учреждения, что позволяет обновлять материально-техническую базу, а именно приобретать музыкальную аппаратуру, сценические костюмы и музыкальные инструменты. 

        В 2019 году сельский клуб п. Присурский, структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Большеберезниковского муниципального районаРеспублики Мордовия»,  стал участникомпартийного проекта  «Местный дом культуры» партии «Единая Россия»,  в результате участия  финансовая поддержка составила 707 071,0 рублей. На данные средства был приобретен фрезерный станок «Filato» для бондарной ремесленной мастерской. 

        Самодеятельные артисты и участники творческих коллективов района, принимают активное участие в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах – фестивалях.

По итогам 2019 года Большеберезниковский муниципальный район вошёл в число ТОП5 по развитию сферы культуры в республике и был награждён Дипломом  Министерства культуры, национальной политики  и архивного дела Республики Мордовия. 

В рамках основного мероприятия по развитию музыкального искусства, концертной деятельности проведены следующие мероприятия: 

«Возрождение национальных обрядов и традиций,

народных праздников, художественных промыслов и ремёсел»

В Большеберезниковском муниципальном районе уделяется большое внимание проблемам возрождения, сохранения и популяризации национальной культуры. В рамках этой деятельности проводятся многожанровые мероприятия (фестивали, праздники), что в совокупности способствует обеспечению преемственности поколений в трансляции национальных культурных ценностей.

Проведены мероприятия: Национально-фольклорный праздник «Игриштя» (с. Шугурово),  районный фестиваль детского творчества «Весёлые нотки», народное гуляние Масленица, Пасха – праздник светлого Христова воскресения», «Святая ночь на небосклон взошла» -рождественская сказка «Теремок», районный фестиваль народного творчества «Играй гармонь!», праздник семейного досуга «Ашолисьма», посвящённый Дню семьи, любви и верности.

Развитие культурно-массовой и досуговой деятельности

Проведены мероприятия: «Мы за здоровый образ жизни» - спортивныйпраздник, посвящённый Дню физкультурника, театрализованное представлениепосвящённое Дню Защиты детей, Интеллектуальная программадля молодёжи «12 стульев», «Великая победа» театрализованное представление посвящённое Дню Победы.

Героико-патриотическое воспитание


Проведены мероприятия:  Праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества «Служу России», «Служить России суждено тебе и мне» -

праздничный концерт посвященный Дню призывника, Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы, Торжественная встреча участников«Школа безопасности», «В сердцах навеки» митинг памяти и скорби.

Воспитание семейно-бытовой культуры

Проведены мероприятия: «Женщина, весна, любовь!» - праздничныйконцерт, посвящённый 8 Марта,  «Мир, труд,  май» - театрализованный праздник посвящённый 1 Мая, «Моя Россия, моя великая страна»праздничное представление посвящённое Дню России, «Наш пожилой, любимый, наш добрый человек….»-праздничный концерт, посвящённый месячнику пожилого человека, «Мы – единый народ» праздничныйконцерт ко Дню народного единства, «За жизнь тебя благодарю» - театрализовано- праздничный концерт ко Дню Матери.

Работа с пожилыми людьми, инвалидами и другими социально –незащищёнными группами населения

Проведены мероприятия: «Наш пожилой, любимый, наш добрый человек….»-праздничный концерт, посвящённый месячнику пожилого человека, концертные программы по сёлам, организациям района, посвящённые  месячнику пожилого человека, «Как молоды мы были…» - вечер встреча с ветеранами культуры, «Подари тепло и ласку» - встреча за круглымстолом, посвящённая декаднику людей с ограниченными возможностями .

Работа с детьми и подростками

Проведены мероприятия: День здоровья «Сильные, смелые ловкие» -детский спортивный праздник, Студенческий праздник для молодёжи», Юношеский чемпионат по играм КВН, Молодёжный форум 2018, «Эти разные цвета» - социальная акция «Триколор», Танцевальная шоу программа для молодёжи«Стартинейджер», «Новый год к нам мчится» театрализованное представлениедля детей на площади, Новогодние детские ёлки по организациям и учреждениям села.

 Работа любительских объединений, клубов по интересам

Проведены мероприятия: Посиделки «Домашняя академия» в клубе «Хозяюшка», вечер- встреча с поэтами района «Поэзия-душа моя» в клубе «Одинокие сердца».

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

Для достижения уставных целей учреждениями библиотек за 2019 год проведено 725 мероприятий из них: 52 мероприятия провела центральная районная библиотека, 50 мероприятий провел детский отдел библиотечного обслуживания, 623 мероприятий провели сельские библиотеки.

Число пользователей ЦБС за 2019 год составило 9302 чел. из них: ЦРБ 2456 чел., детский отдел библиотечного обслуживания 1457 чел., сельские библиотеки 4318 чел. Число посещений ЦБС за 2019 год составило 77329 чел. из них: ЦРБ 17243 чел., детский отдел библиотечного обслуживания 17282 чел., сельские библиотеки 42804 чел. Число книговыдач ЦБС за 2019 год составило 207670 из них: ЦРБ 54000, детский отдел библиотечного обслуживания 38210, сельские библиотеки 82169.

В 2019 году были выделены субсидии на подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения технологий и оцифровки в размере 97003,79 тыс.руб. из них: 76827,00 тыс.руб  – федеральный, 19206,75 тыс.руб - республиканский бюджет;  970,04 руб. – местный бюджет.

В рамках основного мероприятия по развитию библиотечного дела проведены следующие мероприятия: 

Важным направлением в деятельности библиотек всегда была массовая работа. Это и традиционные литературные вечера, беседы, обзор, и игровые программы, викторины, встречи с молодежью. Все это помогает решать две основные задачи: привлечение новых читателей и организация досуга. Основной сферой деятельности библиотек в уходящем году была активизация работы по библиотечно-информационному обслуживанию, поиск новых эффективных форм обслуживания пользователей. 

В 2019 году были выделены субсидии на подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения технологий и оцифровки в размере 97003,79 тыс.руб. из них: 76827,00 тыс.руб  – федеральный, 19206,75 тыс.руб - республиканский бюджет;  970,04 руб. – местный бюджет.

Новая модельная библиотека оснащена современным библиотечным оборудованием и мебелью, новой компьютерной, мультимедийной и множительной техникой, значительно обновился книжный фонд. Созданы комфортные условия для интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастных категорий. Для читателей будут доступны мастер-классы, кинопоказы, развивающие игры, открыт доступ к Национальной электронной библиотеке, к ЛитРес, к Консульант Плюс. После проведения ремонта и дизайна внутреннего пространства, в библиотеке появилось несколько функциональных зон: Зал Успеха, Пункт ИНФО Помощи, детская зона "Развитие", Выставочная зона Перспектива, зона быстрого чтения и открытого фонда, зона случайного общения "Наедине с...". Мы уверены, что новая модельная библиотека станет привлекательным и востребованным культурно - досуговым центром для всех возрастных категорий и слоев населения Большеберезниковского района. 
Основное мероприятие «Дополнительное образование»
В ДШИ продолжилось использование рабочих программ, рассчитанных на обучение как детей со средними музыкальными данными, так и особо одаренных. Широко используются специальные формы обучения одаренных детей: индивидуальное обучение, работа по творческим проектам в режиме наставничества, мастер-классы. Четвёртый год ДШИ проводит обучение по дополнительным предпрофессинальным программам в области искусства, реализуемых в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их музыкального и художественного образования и подготовки к поступлению в профессиональные образовательные учреждения в области искусства. В рамках исполнения различных программ реализуются общие формы работы с детьми: система подготовительных, конкурсных и концертных мероприятий интеллектуальной, творческой, культурной направленности (конкурсы, фестивали, выставки и другие). В 2019 учебном году в учреждении обучалось 183 ученика: фортепианное отделение – 30, народное отделение - 70, класс живописи – 52, декоративно - прикладное творчество – 14, резьба по дереву – 17. Молодых специалистов 2 преподавателя, с высшей квалификацией 13 преподавателей. 

Для достижения уставных целей «Большеберезниковской ДШИ» проведено 27 мероприятий из них: 

- школьные мероприятия, концерты- 6 мероприятий;

- районные мероприятия , концерты ,конкурсы, выставки - 7 мероприятий;

- зональный конкурс инструментального исполнительства «Музыкальный серпантин»;

- XIVОткрытый конкурс детского художественного творчества «Благовест»; 

- Республиканская выставка «Поет село родное»;

- XXII Республиканский фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»;

- VI Республиканский конкурс «Калейдоскоп талантов»;

- VIII Республиканский конкурс по живописи учащихся ДХШ, ДШИ; 

- Республиканский конкурс иллюстраторов «Я рисую книгу» среди детей и подростков Республики Мордовия;

- V Республиканский конкурс хоровых коллективов ДМШ и ДШИ «Поющее

Укрепление материально-технической базы, а также строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов культуры

Показатель Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства по итогам 2019 года составил 27 176,3 рублей, что выше уровня 2018 года на 104,8,%. 

Показатель Уровень фактической обеспеченности клубами и библиотеками остался на уровне 2018 года и составляет 100%. 

Показатель Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры по сравнению с 2018 годом изменился в сторону уменьшения потребности благодаря проведению в 2019 году реконструкции здания районного культурно-досугового центра. В 2020 году будет проведён капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Паракино и данный показатель так же будет улучшен. В перспективе планируется проведении капитального ремонта здания сельского клуба в селе Шугурово. 

ПоказательДоля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2019 году составляет 10%. Из 30 зарегистрированных объектов 3 требуют ремонта.  В 2020 году планируется оформить и поставить на баланс ещё 2 объекта. Так же благодаря выделению финансовых средств из республиканского бюджета в 2020 году будут отремонтированы  памятники в селе Шугурово и селе Паракино. 

ПоказательРезультаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры. В  2020 году два учреждения культуры района будут подвержены данной оценке.

В 2019 году завершилась реализация проекта «Реконструкция здания районного культурно-досугового центра в селе Большие Березники. В ходе реализации проекта было освоено 105 313 383 р. Для реализации проекта были задействованы 3 уровня бюджетов (федеральный – 83 408 200 р., республиканский – 20 852 100 р., муниципальный – 1 053 100 р). Из общей стоимости на строительно-монтажных работах было освоено 86 341 397,58 р., на закупку оборудования потрачено 18 435 935,42 р. 
В 2019 в рамках партийного проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия» в район были привлечены средства на закупку фрезерного станка для работы бондарной мастерской в сумме 700,0 тысяч рублей.

В 2019 году детский отдел библиотечного обслуживания, структурное подразделение МБУК «Большеберезниковская централизованная библиотечная система» стал участником отбора по созданию на его базе модельной библиотеки. Победа в проекте позволила получить грант в 5 000 000 р. и переоснастить детскую библиотеку в современный библиотечно-информационный центр. «Модельная библиотека» это настоящая гордость культурно-досугового центра: здесь современное оборудование, дизайнерская мебель, новые книги и высокоскоростной интернет с установленной электронной точкой доступа ЛитРес. В библиотеке  посетители с интересом постигают тонкости справочной правовой системы «Консультант-плюс».

В 2019 году район получил ассигнования из республиканского бюджета в размере на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Республики Мордовия к сети Интернет в результате две районные библиотеки были подключены к интернету на весь 2020 год. Благодаря иным межбюджетным трансферта пополнился и книжный фонд ЦБС.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы за 2019 год составил 71 267,6 тыс. рублей.

Уровень результативности мероприятий программы составил 100 %.

Степень достижения целевых значений показателей программы 145 %

Уровень эффективности реализации программы составил145,1%

Вывод: по итогам 2019 года муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2021 годы» – высокоэффективная.

12. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Большеберезниковском муниципальном районе на 2019 - 2024 годы".
        В районе ведется целенаправленная работа по вовлечению населения и особенно детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом. В 2019 году было проведено более 50 спортивно-массовых мероприятий, где приняли участие более 5 тысяч человек. Работает детская юношеская спортивная школа, в которой занимаются более 300 детей. Основные задачи в данном направлении:

     - создание условий, обеспечивающих возможность систематически заниматься физической культурой и спортом;

    - подготовка спортсменов района к республиканским и всероссийским соревнованиям;

    - повышение мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

    -  осуществление пропаганды физической культуры и спорта как составляющей части здорового образа жизни;  
    - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

    - обеспечение успешного выступления спортсменов  района на республиканских и всероссийских соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

    ежегодно принимаются меры по дальнейшему вовлечению населения к занятиям физической культуры и спортом. Регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия как:

    - республиканский легкоатлетический пробег, посвященный Дню села Марьяновка;

    - фестиваль по мини-футболу на Кубок Главы Большеберезниковского муниципального района;

    - районный легкоатлетический пробег «Сурский рубеж», посвященный Дню Победы;

    - районная легкоатлетическая эстафета на Кубок газеты «Присурские вести»;

    - республиканские соревнования «Школа безопасности»;

    - республиканские соревнования по волейболу на призы памяти В.М. Пыкова;

    - республиканские соревнования по охотничьему биатлону;

    - районные соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, шахматам и шашкам и многие другие.

     Ведется постоянная работа по вовлечению в сдачу норм ГТО «Готов к труду и обороне» и занятия физкультурой и спортом не только учащейся молодежи, но и работников многих организаций района. С  каждым годом увеличивается численность занимающихся в секциях и группах по видам спорта, утвержденным в единой всероссийской спортивной классификации, в том числе по видам спорта программы Олимпийских игр: футболу, легкой атлетике, волейболу, лыжным гонкам, настольному теннису, хоккею.

    Спортивная  база района- важная часть социальной инфраструктуры. В настоящее время в Большеберезниковском муниципальном районе функционируют 32 объекта спортивного назначения, из них 17 плоскостных спортивных сооружений, 9 спортивных залов, 3 хоккейных корта.

     В перспективе улучшения спортивной инфраструктуры – строительство стадиона в с. Большие Березники.    
      Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы  за 2019 год составил 106 тыс. рублей.
      Уровень результативности мероприятий программы составил 100 %.
      Степень достижения целевых значений показателей программы 108,4 %

      Уровень эффективности мероприятий программы составил 108,4 %.
         Вывод: по итогам 2019 года  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Большеберезниковском районе на 2018-2024 годы»– высокоэффективная
13. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия в 2013 - 2024 годы".
          Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района от 11.06.2013 года № 347.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально- экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно- транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

    Данная проблема приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с возрастающей диспропорцией между приростом автомототранспорта и протяжённостью улично - дорожной сети как в целом по Республике, так и муниципальном районе. Около общеобразовательных учреждений района были установлены дорожные знаки с ограничением скорости и "пешеходные переходы".

В 2019 году на территории Большеберезниковского муниципального района зарегистрирован рост основных показателей аварийности:

 -количество ДТП на по сравнению с 2018 годом осталось на прежнем уровне -15 ед;
 -число погибших в ДТП людей по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое: в 2019г – 4 чел.; в 2018г – 2 чел.
- количество раненых в ДТП  снизилось по сравнению с 2018 годом 15%.
Основными причинами совершения ДТП явились: нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение ПДД пешеходами.

В рамках программы полностью обустроено освещение участков автомобильных дорог в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на пешеходных переходах. Установлены муляжи видеонаблюдения 4 ед.
На финансирование мероприятий программы  в 2019 году из запланированных 4586 тыс. рублей, фактическое финансирование не выделялось.
      Степень реализации основных мероприятий- 50%.

      Оценка эффективности использования средств – 100 %  

     Уровень эффективности реализации программы – 81%

      В целом муниципальную программу  в 2019 году  можно считать  эффективной.
14. Районная программа "Противодействие коррупции в Большеберезниковском муниципальном районе на 2018 - 2020 гг".
     В мероприятиях Программы предусматривается решение конкретных опросов реализации государственной политики противодействия коррупции, включая нормативно-правовое, методическое, организационное, кадровое, информационное обеспечение, контроль посредством разработанных показателей результативности.  
  Главные цели настоящей Программы - проведение эффективной работы по предупреждению коррупции на уровне органов местного самоуправления, муниципальных служащих; снижение рисков коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества; укрепление доверия жителей муниципального района  к местному самоуправлению; активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности администрации района в целом.                

Показатели достижения указанных результатов реализации Программы:
-доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях;  

-объем коррупционных рынков (с разделением на отдельные сферы: бюджетный процесс, размещение муниципального заказа, распоряжение муниципальным имуществом и др.); 
-уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью муниципальных услуг. Финансирование программы не предусмотрено.

Уровень результативности мероприятий программы составил 100 %.
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Большеберезниковском муниципальном районе на 2018 - 2020 гг". – эффективная.
15. Муниципальная программа "Чистая вода 2018 - 2022 годы".
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района от 04.05.2016 года № 268.    

Из 35 населенных пунктов муниципального района, в 6 имеется водопровод, общей протяженностью 67,25 км., в том числе в с. Большие Березники – 22,765 км. Удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом – 35,1 %. Изношенность системы водоснабжения  в райцентре составляет 88%.  
 В большинстве населенных пунктах района, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами, водяными станциями,   также  имеется 22 артезианских скважин,  из них 2 резервные.
Из-за отсутствия финансирования не были выполнены мероприятия запланированные в программе.

Уровень результативности мероприятий программы составил 0 %.      

Уровень эффективности мероприятий программы составил 0 %.
 В целом по итогам 2019 года  муниципальная программа «Чистая вода 2016-2019 годы» – неэффективная
16.   Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеберезниковском муниципальном районе" на 2019 - 2024 годы".
Главными приоритетами Программы являются упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории  муниципального района; гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате единения муниципальной полиэтнической общности – народа  муниципального района – на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Большеберезниковский муниципальный район; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация и интеграция внутренних и внешних мигрантов в муниципальное многонациональное сообщество, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.
В настоящее время в муниципальном районе сохраняется в целом благоприятный климат межнациональных и межконфессиональных отношений между народами, исторически проживающими на этой территории. Этому способствует проведение в районе большой работы по изучению и пропаганде исторического наследия мордовского, русского и других народов, населяющих район, их приобщение к собственным национально-культурным традициям, создание атмосферы диалога культур, расширению диапазона межнационального и межмуниципального сотрудничества, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности.

Программа  муниципального района является действенным инструментом минимизации отмеченных негативных фактов и явлений, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеберезниковском муниципальном районе, повышения уровня благополучия граждан, комплексно-межотраслевой и социально ориентированный характер, которой призван развивать потенциал проживающих на его территории народов. 
Религиозная ситуация в Большеберезниковском муниципальном районе характеризуется стабильностью и веротерпимостью. То есть, межнациональные, межконфессиональные отношения оцениваются как устойчивые и весьма комфортные для проживания и жизнедеятельности представителей всех национальностей и концессий.
Ежегодно школы района обеспечиваются бесплатными учебниками и учебно-методическими пособиями на мордовском (эрьзянском) языке.    

Большую роль в повышении качества преподавания мордовского (эрьзянского) языка играют курсы повышения квалификации учителей, которые ежегодно проходят на базе ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования». Для учителей родного языка ежегодно проводятся курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные проблемы преподавания мордовских языков и литературы в общеобразовательных учреждениях». 
В рамках Программы  реализуются мероприятия и целевые проекты общественных объединений, некоммерческих организаций, направленные на решение проблем профилактики проявлений экстремизма в  муниципальном районе.
Степень реализации основных мероприятий программы – 100 %

Финансирование программы на 2019 год запланировано в бюджете в сумме – 10,0 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил  – 10.0 тыс. руб.

Уровень эффективности реализации программы за 2019 год  – 103,3 %
В целом по итогам 2019 года  муниципальная программа- высокоэффективная.      
17. Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы».
      Систему субъектов профилактики правонарушений составляют:
- депутаты  Советов депутатов Большеберезниковского муниципального района и сельских поселений;
- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия.

- районная и сельские администрации Большеберезниковского муниципального района РМ;

- организации, предприятия, учреждения различных форм собственности, политические партии и движения, общественные организации, различные ассоциации и фонды;

- отдельные граждане;

      Основные функции субъектов профилактики правонарушений в рамках своей компетенции:
- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминологической ситуации, особенностей района;

- планирование в сфере профилактики правонарушений;

- разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;

- разработка, принятие и реализация программ профилактики правонарушений;

- непосредственное осуществление профилактической работы;

- координация деятельности подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики правонарушений;

- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;

- контроль за деятельностью подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики правонарушений и оказание им необходимой помощи;

- организация обмена опытом профилактической работы;
           Реализация программы позволит:
- повысить эффективность социальной профилактики правонарушений;

- привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;

- улучшить информационное обеспечение деятельности муниципальных органов общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка территории Большеберезниковского муниципального района РМ;

- уменьшить общее число совершаемых преступлений;

- оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;

- снизить уровень рецидивной и "бытовой" преступности;

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

    Финансирование программы на 2019 год запланировано в сумме – 15,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 25.0 тыс.рублей

    Уровень эффективности реализации программы за 2018 год  – 61,9 %;

     Вывод: по итогам 2019 года  муниципальная программа –удовлетворительного уровня эффективности.
18. Районная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2019 -2024 годы"
       Цель Программы:    - обеспечение реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, исполнение решения Совета безопасности РФ от 08.09.2009 г. «О приоритетных направлениях совершенствования государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков», повышение эффективности профилактической антинаркотической работы на территории Большеберезниковского муниципального района:
   В связи с этим планируется:
    -продолжить исследования по оценке распространенности злоупотребления наркотиками среди различных групп населения;
    -продолжить разработку новых и усовершенствования имеющихся методов первичной профилактики употребления наркотиков и вторичной профилактики зависимости от них;
    -разработать методы диагностики предрасположенности отдельных лиц к наркомании и подготовить программу работы для оказания помощи таким лицам и их семьям;
    -включить в планы воспитательной работы образовательных учреждений Большеберезниковского муниципального района проведение мероприятий по проблемам наркомании, в том числе лекций по антинаркотическому просвещению и пропаганде здорового образа жизни;
   -совершенствовать методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений по вопросам формирования у детей и подростков антинаркотической ориентации, психологической реабилитации несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков.
    - проведение оперативно-профилактических операций «Мак», «Допинг»,
 и иных мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущей конопли;
   -  выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков; 
   - повышение уровня межведомственного взаимодействия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
      Задачи Программы:
   -создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков на территории района и   профилактики незаконного потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;
   -предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками;
   -создание системы мониторинга распространения наркомании;
   -совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача;
   -повышение эффективности работы правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой;
   -подготовка специалистов в области профилактики и лечения наркомании;
   -совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.            

          Степень реализации основных  мероприятий программы -100%

          Финансирование программы на 2019 год запланировано в сумме – 12,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 12.0 тыс.рублей

        Уровень эффективности реализации программы за 2018 год  – 108,3 %;

       В целом по итогам 2019 года  муниципальная программа – высокоэффективная.

19. Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы».
В рамках программы проведены следующие мероприятия:                                                                 

-по повышению рождаемости, укреплению института семьи: диспансеризации взрослого населения с акцентом на репродуктивное здоровье; Профилактика медицинских абортов; взаимодействие женской консультации с религиозными организациями; обеспечение работы телефона доверия; Систематическое повышение уровня профессиональной подготовки медицинских кадров  и т.д.                                                                                    
- мероприятия по повышению рождаемости, укреплению института семьи, снижению разводов, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений.                                    
- Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.                    
Приняты меры по снижению смертности от основных классов заболеваний.     

Из 8 основных мероприятий выполнено 8. 

Степень реализации основных мероприятий – 100%.

Целевые индикаторы программы:

- естественная убыль населения;

- увеличение коэффициента рождаемости  на 1000 чел. населения;

- число граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе занимающихся самостоятельно
      Финансирование программы на 2019 год не предусмотрено. 
      Степень достижения целевых значений показателей программы – 116,3%

      Уровень эффективности реализации программы за 2018 год  – 106,1 %;

      В целом по итогам 2019 года  муниципальная программа - высокоэффективная.

20. Муниципальная программа "Повышение  эффективности управления муниципальными финансами в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2024 годы"
Доходы

Бюджет Большеберезниковского района за  2019 год выполнен по доходам всего на  101,9 %.

За 2019  год в консолидированный бюджет района поступило налоговых и неналоговых доходов сумме 44782,1 тыс.руб.

Выполнение по основным доходным источникам составило:

- налог на доходы физических лиц 106,2 %;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции) 100,0 %;

- по единому налогу на вмененный доход 96,0 %;

- единый сельскохозяйственный налог – 117,6 %;

- налоги на имущество физических лиц 119,6 %;

- земельный налог 92,6 %;

- государственная пошлина 104,0 %;

- арендная плата за землю 65,1 %;

- арендная плата за использование имущества 136,8 %.

Структура доходов и расходов консолидированного бюджета Большеберезниковского муниципального района на 2018  год
	
	2018 год
	2019 год
	Темп роста, %

	
	испол-нение
	доля, %
	план
	испол-нение
	% испол-нения
	доля, %
	

	Налоговые доходы – всего в том числе:
	34575,9
	69,5
	36515,0
	37260,0
	102,0
	83,2
	7,8

	налог на доходы физических лиц
	19316,2
	39,9
	20132,7
	21440,3
	106,5
	47,9
	11,0

	акцизы на нефтепродукты
	4049,8
	7,9
	4587,2
	4587,3
	100,0
	10,2
	13,3

	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
	2709,1
	5,1
	3012
	2530,9
	84,0
	5,6
	-6,6

	единый сельскохозяйственный налог
	501,4
	1,0
	330,4
	343,0
	103,8
	0,8
	-31,6

	госпошлина
	936,6
	1,9
	1018,1
	1141,2
	112,1
	2,5
	21,8

	налог на имущество физических лиц 
	1866,5
	3,9
	1986,6
	1875,5
	94,4
	4,2
	0,5

	земельный налог
	5194,8
	9,6
	5446,4
	5342,0
	98,1
	11,9
	2,8

	Неналоговые доходы – всего в том числе:
	15942,7
	30,5
	7449,0
	7522,1
	101,0
	16,8
	-52,8

	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
	698,3
	1,4
	584,3
	541,6
	92,7
	1,2
	-22,4

	доходы от аренды за использование земельных участков
	587,7
	1,1
	964,5
	964,5
	100,0
	2,1
	64,1

	платежи за пользование природными ресурсами
	83,9
	0,1
	90,0
	76,0
	84,4
	0,2
	-9,4

	Доходы от продажи земельных участков
	10993,0
	21,5
	4568,0
	4702,3
	102,9
	10,5
	-57,2

	Реализация имущества
	2404,2
	4,7
	391,0
	391,0
	100,0
	0,9
	-83,7

	Штрафы, санкции и возмещение ущерба
	334,9
	0,6
	583,7
	587,8
	100,7
	1,3
	75,5

	Прочие неналоговые доходы
	436,6
	0,8
	241,5
	240,9
	99,8
	0,5
	-44,8

	Налоговые и неналоговые доходы
	50999.9
	100,0
	43964,0
	44782,1
	101,9
	100,0
	-12,2


Расходы
Расходы консолидированного бюджета Большеберезниковского муниципального района за 2019  год исполнены на 90,5 %, или 329 519 тыс.рублей, при плановых ассигнованиях 364 574 тыс.рублей. Недовыполнение составило 35 055 тыс.рублей.

Доля расходов консолидированного бюджета Большеберезниковского муниципального района, формируемых в рамках программ составила 84 %.

Бюджет района в 2019 году имеет социальную направленность. Наибольший удельный вес – 60 % в общем объеме расходов составляют расходы на социальную сферу. 
     Расходы на общегосударственные вопросы составили в 2019 году 33,9 млн.руб. или 10,3 %, необходимо отметить, что согласно плановых мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, в рамках которой предусмотрены мероприятия по оптимизации расходов на муниципальное управление, удельный вес управленческих расходов в общем объеме бюджета составил менее 15 %.
По функциональной структуре расходов исполнение характеризуется следующим образом:

	

	
Годовой план                
	
факт 12

месяцев 2019
	
  % исп.

	
1. Общегосударственные вопросы
	
34 035,2
	33 981,4
	100,0

	
2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	
2 791,1


	2 708,7
	97,0

	
3. Национальная экономика
	6 589,5
	5 179,2
	78,6

	
4.ЖКХ
	32 521,2
	782,4
	2,4

	
	
	
	

	5. Образование
	183 404,8
	181 693,7
	99,1

	
6. Культура
	87 861,4
	87 861,4
	100,0

	
7. Физическая культура и спорт
	
543,6
	543,6
	100,0

	
8. Социальная политика
	
10 881,3
	10 830,7
	99,5

	
9. Средства массовой информации
	1 800,0
	1 800,0
	100,0

	
ИТОГО
	
364 574,3
	329 519,0
	90,4




          Степень реализации основных мероприятий программы – 91,8%, из 49 мероприятий исполнено 45.

           Оценка эффективности использования финансовых средств – 91,8%

           Степень достижения целевых значений показателей – 93,1%

            Уровень эффективности реализации программы – 85,5%

           В целом реализация муниципальной программы  в 2019 году –эффективная.
21. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 годы
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района от 08.11.2018 года №615.

 Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Большеберезниковском муниципальном районе посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления в кадрах, их непрерывное профессиональное обучение.
Доля служащих в возрасте от 31 года до 50 лет, имеющих практический опыт для качественной реализации должностных полномочий, составляет 74 % от общего количества муниципальных служащих, количество муниципальных служащих, имеющих опыт работы на должностях муниципальной службы свыше 10 лет, составляет 59 %. Количество муниципальных служащих, имеющих стаж работы в органах местного самоуправления до 5 лет -  41 %.
Степень реализации основных мероприятий,  100%
Финансирование программы на 2020 год не предусмотрено.

Степень достижения целевых значений показателей – 105,1%
Уровень эффективности мероприятий программы – 100%.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 годы – эффективная.
22. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы».
Принятие и реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019 – 2024 годы» актуально в связи с тем, что проявления терроризма и экстремизма в Российской Федерации принимают новые формы.
Борьба с терроризмом и экстремизмом требует комплексного подхода, использования мер экономического, политического, социального и специального характера.
Реализацию Программы предполагается осуществлять в следующих направлениях:
- интеграция сил в борьбе с терроризмом и экстремизмом, профилактике преступности;
- координация действий правоохранительных органов и органов местного самоуправления в борьбе терроризмом и экстремизмом;
- объединение в борьбе с терроризмом и экстремизмом усилий средств массовой информации, общественно-политических сил.
Реализация Программы основана на следующих принципах:
- комплексный характер борьбы с терроризмом на основе объединения усилий органов государственной власти Республики Мордовия и местных органов власти, общественных и политических организаций, средств массовой информации и населения;
- своевременность и адекватность применения контрмер по отражению террористических угроз;
- формирование и распространение идеологии, основанной на толерантности в сфере межнациональных отношений;
- привлечение общественности к борьбе с распространением терроризма и экстремизма.
Антитеррористическая и противоэкстремистская деятельность, заявленная в рамках Программы, основывается на следующих принципах:
- гуманизм;
- социальная справедливость;
- толерантность;
- объективность;
- понимание, поддержка и доверие населения.
В рамках программы проведены следующие мероприятия:                                                                 

-Проведены совещания с организаторами общественных мероприятий,  по антитеррористической защищенности массовых общественных мероприятий - в период подготовки каждого общественно- массового мероприятия; осуществление мониторинга оперативной обстановке на территории муниципального района- ежемесячно; оформление Паспортов безопасности (объектов), мест массового пребывания людей;

-осуществление контроля за лицами, приезжающими в населенные пункты района; контроль за исполнением принятых решений Антитеррористической комиссии;                                                  

-Установка систем видеонаблюдения - 4 организаций;                                                         

-встреча с учащимися ОУ по правовому и гражданскому воспитанию; 

-осуществление работы КДН и ЗП (по профилактике правонарушений);

 -рейды в вечернее время по изучению досуга населения в КДЦ;                      

-организация работы добровольных народных дружин в поселениях;                                        

-обеспечение безопасности проведения массовых мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий,  100%
Уровень эффективности мероприятий программы – 100,0%.
Степень достижения целевых значений показателей – 102,1%
Муниципальная программа – эффективная.
Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ
за 2019 год

	№ п/п
	Наименование  муниципальной программы
	оценка

	1
	Муниципальная программа "Экономическое развитие Большеберезниковского муниципального района до 2025года"
	высокоэффективная

	2
	Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеберезниковском муниципальном районе на 2013-2025 годы
	удовлетворительный уровень эффективности

	3
	Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Большеберезниковском муниципальном районе на 2017-2021 годы
	эффективная

	4
	Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и дорожного хозяйства на 2016 -2020 годы"
	неэффективная

	5
	Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 годы и на период до 2020 года
	высокоэффективная

	6
	Программа «Жилище на 2016-2021 года»;
	высокоэффективная

	7
	Муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия "Развитие жилищно-коммунальной сферы и предоставление услуг на 2016 - 2024 годы";
	высокоэффективная

	8
	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеберезниковском муниципальном районе на 2016-2024 гг";
	Неэффективная


	9
	Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Большеберезниковского муниципального района на 2018-2024 годы
	высокоэффективная

	10
	Муниципальная программа «Развитие образования в Большеберезниковском муниципальном районе на 2019-2025 годы»
	высокоэффективная

	11
	Муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района "Развитие культуры и туризма" на 2019-2024 годы
	высокоэффективная

	12
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Большеберезниковском муниципальном районе на 2019 - 2024 годы
	высокоэффективная

	13
	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия в 2013 - 2024 годы
	эффективная

	14
	Муниципальная программа "Чистая вода 2018 - 2021 годы
	неэффективная

	15
	Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеберезниковском муниципальном районе" на 2019 - 2024 годы
	высокоэффективная

	16
	Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы
	Удовлетворительный уровень эффективности

	17
	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2019-2024 годы»
	высокоэффективная

	18
	Муниципальная программа «Демографическое развитие Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы
	высокоэффективная

	19
	Муниципальная программа "Повышение  эффективности управления муниципальными финансами в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2021 годы
	эффективная

	20
	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 годы
	эффективная

	21
	Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы
	эффективная

	22
	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Большеберезниковском муниципальном районе на 2018-2020 гг»
	эффективная


        Практика реализации муниципальных программ в 2019 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.
Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания муниципального и общественного контроля. 

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения. 

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Большеберезниковского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций. 

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки: 

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы; 

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо: 
        - разрабатывать муниципальные программы в соответствии  с Постановлением Администрации Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия от 28 октября 2014 г. N 767
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия"
- активизировать подачу заявок в отраслевые Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальных программ.
[image: image1.png]









PAGE  
42

