Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции Большеберезниковского муниципального района» за I полугодие 2017 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | *Результат выполнения | *Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг | ежегодно | За 1 полугодие 2017 года проведены 3 электронных аукциона для нужд района с предоставлением преференций субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациями один запрос котировок на закупку ГСМ |  |
| 2. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в т.ч. за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | ежегодно | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за 1 полугодие 2017 года составил 5%. |  |
|  | 2.Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |
| 1 | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | ежегодно | На базе МФЦ осуществляется предоставление 86 государственных и 31 муниципальной услуги. В 2016 году МФЦ по итогам работы за год награждён Почётной Грамотой Управления Федеральной службы государственного регистра, кадастра и картографии по Республике Мордовия. |  |
| 2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация | ежегодно | В соответствии административного регламента «Подготовка и выдача разрешений на строительство. реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. а также на ввод объектов в эксплуатацию" разрешительная документация выдаётся в течении 10 дней. |  |
| 3.Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 1 | Разработка, утверждение и выполнение комплексных планов по совершенствованию и эффективному управлению имуществом каждого муниципального предприятия и учреждения, акционерного общества с муниципальным участием | ежегодно | Разработана и утверждена муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Большеберезниковского муниципального района на 2016-2019 гг» |  |
| 2 | Проведении мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района |  | Разработаны и утверждены Постановлением Администрации Большеберезниковского муниципального района № 65 от 31.01.2017г. Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Большеберезниковского муниципального района свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства» |  |
| 4.Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, поддержку научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |
| 1 | Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого среднего предпринимательства | По всем поступающим запросам | Экономическая и информационная поддержка малым организациям потребительского рынка оказывается специалистами отдела экономического развития, торговли и предпринимательства администрации муниципального района, в том числе при подготовке предпринимателями бизнес-планов, деклараций об объемах производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,, доведение информации о вступивших в действии нормативно-правовых актов. |  |
| 5.Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, развитию применения механизмов государственно-частного партнерства, содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |
| 1 | Реализация соответствующих мероприятий в рамках утвержденных муниципальных Планов мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках |  | В мае 2017 года СПССК «Березниковский» - получили гранд в размере 8 млн. руб. на организацию цеха по переработке мяса и производства мясных полуфабрикатов. Частично закупили оборудование. |  |
|  | II. Социально значимые рынки |  |  |  |
|  | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, в т.ч. развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций и оказание им организационно-методической и информационно-консультативной поддержки | 2016 -2019 годы | На базе дошкольных образовательных учреждений созданы консультационные центры, в которых можно получить квалифицированную помощь психолога, логопеда, специалиста в области дошкольного образования родителям, чьи дети получают семейное образование.14 июня 2017 года в селе Косогоры открылась дошкольная группа на 10 мест. |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования | ежегодно | Регулярно проводятся опросы по качеству предоставления услуги дошкольного образования среди родителей, общественности. Итог рассматриваются на родительских собраниях, конференциях, совещаниях. |  |
|  | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в т.ч. развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2016-2018 годы | С 1 января 2017 года на базе всех общеобразовательных учреждений заработали кружки технической направленности (робототехника, авиамодельный, видеостудия и т. д.). В двух образовательных учреждениях (МБОУ «Большеберезниковская СОШ», МБОУ «Марьяновская СОШ») открылись кружки по черчению |  |
| 2 | Содействие в проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей | ежегодно | Регулярно проводятся опросы по качеству предоставления услуги школьного образования среди родителей, общественности. Итог рассматриваются на родительских собраниях, конференциях, совещаниях. |  |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей, в т.ч.: развитие сектора немуниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 2016-2018 годы | В 2017 году 310 детей отдохнули в 15 оздоровительных лагерях, организованных при школах района |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | 2016-2018 годы | Регулярно проводятся опросы по качеству предоставления услуги организация летнего отдыха среди родителей, общественности. Итог рассматриваются на родительских собраниях, конференциях, совещаниях. |  |
| 3 | Улучшение материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, а также создание новых зон | 2016-2018 годы | Ежегодно материально-техническая база образовательных учреждений пополняется новым спортивным и игровым оборудованием |  |
|  | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 1 | Развитие и поддержка сети учреждений и организаций, работающих с детьми–инвалидами, нуждающимися в дистанционном обучении на дому |  | На территории района работает ГКУЗ РМ «Большеберезниковский дом ребёнка специализированный» |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Проведена работа по определению списка экспертов и составлена анкета для опроса. |  |
|  | Рынок медицинских услуг |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций |  | На территории района работают 5 аптечных пунктов 4 из них частные 1 государственный, идёт строительство аптеки в с.Марьяновка. |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг |  | Проведена работа по определению списка экспертов и составлена анкета для опроса. |  |
|  | Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания |  | С 1.04.2017 года в районе начала работу Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан «Доверие» которая проводит обслуживание граждан на дому, также работает ГКУ «Социальная защита населения» которая производит различные социальные выплаты. |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения |  | Проведена работа по определению списка экспертов и составлена анкета для опроса. |  |
| 3 | Привлечение частных немуниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения республики |  | Ведётся работа по привлечению индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения района |  |
|  | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства за счет передачи объектов в управление частным операторам на основе концессионных соглашений, повышения качества оказания услуг, обеспечения информационной открытости отрасли и повышения эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства |  | В настоящее время идёт оформление объектов в собственность для последующей передачи в концессию |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Проведена работа по определению списка экспертов и составлена анкета для опроса. |  |
|  | Розничная торговля |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли |  | Торговая сеть района состоит из 105 торговых точек общей торговой площадью 8375,35 кв. метров. В 2017 году планируется открытие 2 новых торговых центров, общей площадью 600кв.м. и 540 кв.м. по ул. Кооперативная и ул. Ленина. Введен в эксплуатацию новый современный торговый центр «Строитель», общей площадью 900 кв.м. по улице Ленина |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере потребительского рынка |  | Проведена работа по определению списка экспертов и составлена анкета для опроса. |  |
| 3 | Организация проведения круглых столов (встреч) руководителей (представителей) перерабатывающей промышленности с руководителями (представителями) организаций розничной и оптовой торговли, в ходе которых определять совместные решения по обеспечению равного доступа товаров, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия, на потребительский рынок республики |  | В районе действует программа развития малого и среднего бизнеса. В рамках этой программы проводятся мероприятия: - совещания, рабочие встречи с советом предпринимателей, предпринимателями, связанные с проблемами развития предпринимательства; - на сайте администрации, на страницах местной газеты «Присурские Вести» размещается нормативно-правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность; - консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях определения возможностей их деятельности в качестве предпринимателей и т.д. |  |
|  | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, развитие сектора немуниципальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |  | Перевозкой занимается ООО «Березниковское АТП» действует 6 муниципальных и 2 межмуниципальных маршрутов, охвачено 25 населённых пунктов. |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  | Проведена работа по определению списка экспертов и составлена анкета для опроса. |  |
| 3 | Создание системы контроля за состоянием пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками различных форм собственности, на уровне муниципалитета. |  | Создана комиссия по безопасности дорожного движения, постановление от 4.05.2009г, а также комиссия по комплексной проверке уличной дорожной сети постановление № 423 от 17.07.2011г |  |
|  | Рынок услуг связи |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |  | Проведение совещаний с участием операторов связи с целью обсуждения проблем, существующих на рынке связи и выявления путей их решения, а также создания условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-тернет» |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи |  | Проведена работа по определению списка экспертов и составлена анкета для опроса. |  |
|  | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |
| 1 | Развитие сети центров культуры и досуга и расширение новых и традиционных видов услуг культуры, оказываемых учреждениями культуры всех форм собственности |  | За 1 полугодие 2017 года учреждениями культуры было проведено 112 мероприятий, из которых 4 сторонними организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры. В мае текущего года была проведена реорганизация сети путём присоединения сельских учреждений культуры к районному КДЦ. |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры |  | В августе центром мониторинга будет проведена независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры. |  |
|  | III. Приоритетные рынки |  |  |  |
|  | Рынок производства молока и мяса |  |  |  |
| 1 | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений | В течение периода реализации «дорожной карты» | 1.Увеличение маточного поголовья на 01.07.2017г.по сравнению с 1.01.2017г - на 23головы 2.Строительство семейной молочной фермы на 50голов ИП ГКФХ «Семенов ЮН» |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке | ежегодно | Проведена работа по определению списка экспертов и составлена анкета для опроса. |  |
|  | Рынок услуг общественного питания |  |  |  |
| 1 | Рост числа организаций в сфере общественного питания за счет реконструкции, ремонта действующих, и строительства новых предприятий общественного питания |  | ИП Крайнов - «Организация кафе» -проведен капитальный ремонт здания, перекрыта крыша. В третьем квартале 2017 года планируются отделочные работы внутри помещения. |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг общественного питания |  | Проведена работа по определению списка экспертов и составлена анкета для опроса. |  |
|  | IV. Развитие инвестиционной деятельности |  |  |  |
| 1. | Разработка документов стратегического планирования по инвестиционной деятельности в муниципальном районе, в том числе: | 2017-2019 годы |  |  |
| 1,1 | Инвестиционной Стратегии муниципального района |  | Постановлением Администрации Большеберезниковского муниципального района №503 от 04.09.2015г. утвержден План мероприятий по подготовке документов стратегического планирования Большеберезниковского муниципального района. Постановлением Администрации Большеберезниковского муниципального района №509 от 09.09.2015г. утверждена рабочая группа по разработке муниципальных нормативных правовых актов о стратегическом планировании в Большеберезниковском муниципальном районе. |  |
| 2 | Актуализация плана мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной деятельности на территории муниципального образования |  | В районе утвержден Распоряжением № 215-р от 21.07.2015г и действует план мероприятий по внедрению муниципального стандарта инвестиционной деятельности на территории района на 2015-2017гг. |  |
| 3 | Разработка и реализация организационно-правовых мероприятий по предоставлению мер поддержки для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района |  | Заключено соглашение о взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирования воздействия проектов нормативно-правовых актов Республики Мордовия. Разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт Большеберезниковского района. Внедряется система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности своевременно информируются о порядке оказания муниципальных услуг. |  |
| 4 | Формирование и актуализация перечня потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам, утверждённых распоряжением Правительства РМ от 29 февраля 2016 г. № 109-Р, определение возможности комплексного решения проблем и задач |  | Постановлением Администрации Большеберезниковского муниципального района № 57 от 30.01.2017г. утверждена инвестиционная стратегия Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия до 2022г. |  |
| 5 | Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации , объектам транспортной. Инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч. : публикация информации в СМИ, на официальном сайте администрации муниципального образования |  | Постановлением Администрации Большеберезниковского муниципального района № 622 от 03.10.2016г. утвержден Совет по развитию конкурентной среды в Большеберезниковском муниципальном районе. Информация по содействию развитию конкуренции размещается в СМИ |  |
|  | V. Организационные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |
| 1 | Формирование отчета о выполнении мероприятий и показателей (по которым органы местного самоуправления являются соисполнителями) республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия |  | Отчёт о выполнении мероприятий и показателей республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия формируется по полугодию. |  |
| 2 | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») Большеберезниковского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия |  | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») Большеберезниковского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия проводится по мере необходимости |  |
| 3 | Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Большеберезниковского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовии |  | Отчёт о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Большеберезниковском районе Республике Мордовия формируется по полугодию. |  |
| 4 | Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте Администрации района |  | Информация о деятельности по содействию развитию конкуренции размещается на официальном сайте Администрации района |  |