АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2021                                                                                                 №141
Об утверждении «Плана основных  мероприятий  

Большеберезниковского муниципального района

в области гражданской обороны, предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах  на 2021 год»

В соответствии с требованиями  Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» администрация Большеберезниковского муниципального района:

постановляет:
1. Утвердить «План основных мероприятий Большеберезниковского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ГО и ЧС администрации района Плакидину Т.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о. Главы Большеберезниковского

 муниципального района                                                         А.В. Бояркин
	СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления Министерства

Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий                                 по Республике Мордовия

   генерал-майор внутренней службы                  

                                                               А.Г. Наумов                          

«_____ » __________ 2021 г.
	
	УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия 

от « 23  »  марта 2021 г.   № 141



ПЛАН

основных мероприятий  Большеберезниковского  муниципального района Республики Мордовия в области

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2021 год  

с. Большие Березники

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

исполнения
	Исполнители
	Соисполнители
	Примечание

	I. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Республики Мордовия и ГУ МЧС России по Республике Мордовия, 
в части касающейся Большеберезниковского муниципального  района

1. 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

 обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	1. 
	Участие в переработке Плана действий Республики Мордовия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	январь - март


	Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС
	

	2. 
	Участие в мероприятиях по проверке семей, находящихся в социально-опасном положении с целью установления фактов нарушения правил эксплуатации электрического и печного оборудования, а также проведения профилактической работы с данной категорией граждан по недопущению пожароопасных ситуаций в период отопительного сезона
	январь - апрель

октябрь - декабрь


	Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, органы местного самоуправления Республики Мордовия (по согласованию), ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), МВД по Республике Мордовия (по согласованию)
	Управление по социальной работе администрации района,  начальник отдела ГО и ЧС, 

главы сельских поселений Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	3. 
	Участие в подготовке и проведении предупредительно-профилактических и спасательных мероприятий в период весеннего паводка на территории Республики Мордовия в 2021 году
	январь - май


	Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия, Минлесхоз Республики Мордовия, Мининформсвязи Республики, Минздрав Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», ГКУ Республики Мордовия «УПС», ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), органы местного самоуправления Республики Мордовия 

(по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС, 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ» (по согласованию),

главы сельских поселений Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	4. 
	Участие в подготовке к навигационному периоду 2021 года
	март-апрель
	Главное управление 

МЧС России по Республике Мордовия, органы местного самоуправления, учреждения и организации Республики Мордовия
	Начальник отдела ГО и ЧС, 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ» (по согласованию)


	

	5. 
	Участие в учебно-методическом сборе с должностными лицами специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах исполнительной власти и местного самоуправления Республики Мордовия
	март,

июнь,

сентябрь,

декабрь


	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», должностные лица, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО при органах исполнительной власти и местного самоуправления Республики Мордовия 

(по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС
	

	6. 
	Участие в учебно-методическом сборе с начальниками ЕДДС муниципальных районов и г.о. Саранск
	март,

июнь,

сентябрь,

декабрь


	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», начальники ЕДДС муниципальных районов и  г.о. Саранск (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС


	

	7. 
	Участие в проведении сезонных профилактических мероприятий:

      Лето;

      Особый противопожарный режим;

      Победа;

      Отдых;

      Водоисточник;

      Школа;

      Отопительный сезон;

      Новый год
	март-сентябрь

апрель-сентябрь

апрель-май

апрель- сентябрь апрель-октябрь

июль-август

сентябрь-март

ноябрь-январь
	Главное управление 

МЧС России по Республике Мордовия, органы местного самоуправления, учреждения и организации Республики Мордовия
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС, 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ» (по согласованию),

главы сельских поселений Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	8. 
	Участие в памятном мероприятии, посвященном Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
	26 апреля
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Минжилкомхоз Республики Мордовия, МРООИ «Союз-Чернобыль» (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС
	

	9. 
	Участие в проведении рейдов по выявлению нарушений общественного порядка в местах массового отдыха населения на водных объектах республики
	май - август


	Органы местного самоуправления Республики Мордовия (по согласованию), ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), МВД по Республике Мордовия (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС, 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ» (по согласованию),

главы сельских поселений Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	10. 
	Участие в работе в администрациях муниципальных образований по подготовке:

к летнему купальному сезону;

   к осенне-зимнему периоду
	май,
октябрь
	Главное управление 

МЧС России по Республике Мордовия, органы местного самоуправления, учреждения и организации Республики Мордовия
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС, 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ» (по согласованию),

главы сельских поселений Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	11. 
	Участие в разработке плана основных мероприятий Республики Мордовия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год
	август - декабрь


	ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГУ МЧС России по Республике Мордовия 

(по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС, 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ» (по согласованию),

главы сельских поселений Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	12. 
	Участие в разработке плана подготовки должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников территориальной подсистемы Республики Мордовия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2022 год
	август - декабрь


	ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
	 Руководитель ГО района – Глава Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС администрации района
	

	13. 
	Участие во внесении дополнений и изменений в План гражданской обороны и защиты населения Республики Мордовия на 2021-2025г.
	сентябрь


	Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию)
	Руководитель ГО района – Глава Большеберезниковского муниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС администрации района
	

	14. 
	День гражданской обороны Российской Федерации
	4 октября
	Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия, ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,   руководитель ГО района, начальник отдела ГО и ЧС, 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ» (по согласованию),

главы сельских поселений Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	15. 
	Участие в уточнении паспортов региональных, муниципальных, локальных систем оповещения населения, в том числе комплексных систем экстренного оповещения населения
	ноябрь
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Мининформсвязи Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», органы местного самоуправления Республики Мордовия (по согласованию), химически опасные объекты Республики Мордовия (по согласованию)
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации района.
	

	16. 
	Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году и постановке задач на 2022 год
	декабрь

(январь 2022г)
	Глава Республики Мордовия, КЧС и ОПБ Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГУ МЧС России 

по Республике Мордовия (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,   руководитель ГО района, начальник отдела ГО и ЧС администрации района
	

	17. 
	Подведение итогов деятельности ОДС ЦУКС Главного управления, ЕДДС муниципальных образований
	ежедневно
	Главное управление  

МЧС России по Республике Мордовия, руководители ЕДДС 
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,   руководитель ГО района, начальник отдела ГО и ЧС администрации района, начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	18. 
	Оперативное реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации
	
в течение года
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), ГКУ Республики Мордовия « УПС», ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», силы и средства ТП Республики Мордовия РСЧС
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,   руководитель ГО района, начальник отдела ГО и ЧС администрации района, начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	19. 
	Участие в информировании населения об угрозе и по фактам возникновения опасных явлений (гидрометеорологические, природные), комплекса неблагоприятных явлений (КНЯ), экстремально-высоких уровней загрязнения (вода, воздух -ЭВУЗ)
	в течение года
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Мордовский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС (по согласованию), Минжилкомхоз Республики Мордовия, Управление Государственной политики в сфере массовых коммуникаций Администрации Главы Республики Мордовия
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации района, 

главы сельских поселений Большеберезниковского муниципального района (по согласованию), начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	20. 
	Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов управления и сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС
	ежеквартально


	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), органы местного самоуправления Республики Мордовия (по согласованию), ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ»
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации района, 

начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	21. 
	Участие в совершенствовании нормативной базы, устанавливающей порядок организации и выполнения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, информационного обмена и взаимодействия при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера


	по отдельному

графику



	Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию)
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации района, начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию)


	

	2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

	1. 
	Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году
	апрель


	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Минлесхоз Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, органы управления, силы и средства ФП и ТП Республики Мордовия РСЧС

	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,    начальник отдела ГО и ЧС администрации района, начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию),  ГКУ РМ «Березниковское территориальное лесничество» (по согласованию), руководители  ФП и ТП РСЧС , объектов экономики района (по согласованию)
	

	2.


	Специальная тренировка с учреждениями                               СНЛК гражданской обороны Республики Мордовия по теме «Обнаружение и обозначение районов,   подвергшихся   

радиоактивному, химическому, биологическому заражению»
	май,

октябрь
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», учреждения СНЛК ГО Республики Мордовия (по согласованию)
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации района, начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	2. 
	Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» среди команд субъектов РФ ПФО
	июнь-июль


	ГУ МЧС России по Республике Мордовия 

(по согласованию), Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», 

ГКУ Республики Мордовия «УПС»
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,заместитель Главы района по социальной работе, руководители образовательных учреждений (по согласованию)
	

	3. 
	Участие в смотр-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»


	сентябрь- октябрь
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», органы местного самоуправления Республики Мордовия 

(по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района, начальник отдела ГО и ЧС администрации района
	

	4. 
	Участие в конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования»
	сентябрь - октябрь
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», органы местного самоуправления Республики Мордовия (по согласованию)
	Начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	5. 
	Участие в Штабной тренировке по гражданской обороне
	октябрь
	КЧС и ОПБ Республики Мордовия,  ГУ МЧС России по Республике Мордовия 

(по согласованию), силы и средства ФП и ТП Республики Мордовия РСЧС
	 Руководитель ГО района – Глава Большеберезниковского муниципального района, начальник отдела ГО и ЧС администрации района, начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	6. 
	Месячник гражданской обороны
	октябрь

	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», ГКУ Республики Мордовия «УПС», органы управления, силы и средства ФП и ТП Республики Мордовия РСЧС
	Руководитель ГО района – Глава Большеберезниковского муниципального района, начальник отдела ГО и ЧС администрации района, руководители предприятий и организаций района (по согласованию), руководители образовательных учреждений (по согласованию)
	

	7. 
	Участие в комплексной тренировке по теме «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Республики Мордовия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	еженедельно

(по средам)
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), органы местного самоуправления Республики Мордовия (по согласованию), ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ»
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,    начальник отдела ГО и ЧС администрации района, начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	8. 
	Участие в подведении итогов по результатам реагирования на ЧС органов управления и сил Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, органов повседневного управления и сил ФП и ТП РСЧС Республики Мордовия
	еженедельно
	Главное управление МЧС России по Республике Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ЕДДС муниципальных районов, ДДС министерств, ведомств и организаций Республики Мордовия
	Начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района»
	

	9. 
	Участие в комплексной тренировке с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления силами ФП и ТП РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера
	по отдельному плану
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), силы и средства ФП и ТП Республики Мордовия РСЧС
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района,    начальник отдела ГО и ЧС администрации района, начальник МКУ «ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)


	

	б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

	1. 
	Участие в тактико-специальном учении по теме: «Организация оказания медицинской помощи при столкновении автобуса и  бензовоза  на автодороге Саранск - Большие Березники»
	май
	Минздрав Республики Мордовия, 

ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ», 

ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», 

ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ»
	Председатель КЧС и ОПБ при администра-ции Большеберезни-ковского муни-ципального района,

 начальник отдела ГО и ЧС, руководители ФП и ТП РСЧС (по согла-сованию), спасательных служб и объектов эконо-мики (по согласованию)
	

	2. 
	Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности
	март,
апрель,
сентябрь,
октябрь
	Минобразование Республики Мордовия, ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», ГКУ Республики Мордовия «УПС», Мордовское региональное отделение общероссийской общественной организации «ВДПО» (по согласованию), Мордовское региональное отделение «ВОСВОД» (по согласованию), Мордовское региональное отделение «РОССОЮЗСПАС» (по согласованию), Всероссийское ДЮОД «ШБ» (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ,

начальник отдела ГО и ЧС,   заместитель Главы по социальным вопросам, руководители образовательных учреждений района (по согласованию)
	

	3. \\
	Участие в тактико-специальном учении по теме «Эвакуация людей при угрозе перехода лесного пожара на населенный пункт»
	май
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Минлесхоз Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия (территориальные лесничества) (по согласованию), арендаторы лесных участков по заготовке древесины (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ,

 начальник отдела ГО и ЧС,  начальник МКУ «ЕДДС  Большеберезниковского муниципального района», руководители ФП и ТП РСЧС (по согласованию), спасательных служб и объектов экономики, расположенных на территории Большеберезниковского муниципального района (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию)
	

	4. 
	Участие в организации проведения «Дня защиты детей в учебных учреждениях общего и профессионального образования»
	май
	Минобразование Республики Мордовия, ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», ГКУ Республики Мордовия «УПС»
	Председатель КЧС и ОПБ,

 начальник отдела ГО и ЧС,   заместитель Главы по социальным вопросам, руководители образовательных учреждений района (по согласованию)
	

	5. 
	Участие в организации и проведении акции «Чистый берег» и «Научись плавать» с детьми, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях Республики Мордовия
	май-август
	Минспорт Республики Мордовия, Мордовское региональное отделение «ВОСВОД» (по согласованию), Мордовское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (по согласованию), ГУ МЧС России по Республике Мордовия

(по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации  Большеберезниковского муниципального района,

 начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района,  инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ» (по согласованию),

главы сельских поселений  Большеберезниковского го муниципального района (по согласованию)
	

	6. 
	Участие в XIII республиканских соревнованиях групп санитарно-эпидемиологической разведки
	20 августа
	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» (по согласованию), 

ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС»
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации  Большеберезниковского муниципального района,

 начальник отдела ГО и ЧС администрации Большеберезниковского муниципального района,

 руководитель поликлинического отделения  ГБУЗ « Комсомольская МБ» (по согласованию)
	

	7. 
	Участие в смотре-конкурсе врачебно-сестринских бригад службы медицины катастроф Республики Мордовия
	июнь
	Минздрав Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при адми-нистрации  Большеберезниковского муниципального района,

 начальник отдела ГО и ЧС администрации Большеберезниковского муниципального района,

 руководитель поликлинического отделения  ГБУЗ « Комсомольская МБ» (по согласованию)
	

	8. 
	Месячник безопасности на водных объектах
	июнь – август
ноябрь-март

	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», Мордовское региональное отделение «ВОСВОД» (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации  Большеберезниковского муниципального района,

 Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района,  инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ» (по согласованию),

главы сельских поселений  Большеберезниковского го муниципального района (по согласованию)
	

	9. 
	Месячник безопасности
	октябрь
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», ГКУ Республики Мордовия «УПС», ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС»
	Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГО и ЧС, начальник ПУ ГПС ПЧ-10 ГКУ РМ «УПС» (по согласо-ванию), главы сельских посе-лений (по согласо-ванию), заместитель Главы по социальной работе администрации МР
	

	10. 
	Участие в организации и проведении подготовки должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников территориальной подсистемы Республики Мордовия единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС


	в течение года

по отдельному плану


	ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления Республики Мордовия

(по согласованию)
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации района, члены КЧС и ОПБ (по согласованию), уполномоченные по ГО бюджетных учреждений района (по согласованию)
	

	11. 
	Участие в профилактических занятиях с органами местного самоуправления и населением Республики Мордовия по правилам поведения в период весеннего паводка
	по отдельному     графику
	ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», 

ГУ МЧС России по Республике Мордовия 

(по согласованию)
	Заместители председателя КЧС и ОПБ района, начальник отдела ГО и ЧС администрации района
	

	в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

	1. 
	Участие в Республиканском палаточном лагере «Рассветный»




	7 - 10 мая
	Минспорт Республики Мордовия, ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр», ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию)
	Заместитель Главы  муниципального района по социальным вопросам, руководители образовательных учреждений района (по согласованию)
	

	2. 
	Участие в спортивных соревнованиях «Школа безопасности» для воспитанников детских домов
	май
	ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ»,  Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Минобразование Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», 

ГКУ Республики Мордовия «УПС»
	Заместитель Главы  муниципального района по социальным вопросам
	

	3. 
	Участие в XI Республиканских соревнованиях учащихся Республики Мордовия «Школа безопасности»


	май-июнь
	ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГУ МЧС России по Республики Мордовия (по согласованию), Минобразование Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», 

ГКУ Республики Мордовия «УПС»
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации  Большеберезниковского муниципального района,

 Заместитель Главы по социальной работе администрации 

 Большеберезниковского муниципального района, руководители учебных учреждений  Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	4. 
	Участие в межрегиональном молодежном образовательном форуме «Инерка»
	июнь - июль


	Минспорт Республики Мордовия, ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр», ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию)
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации  Большеберезниковского муниципального района,

 Заместитель Главы по социальной работе администрации 

 Большеберезниковского муниципального района, руководители учебных учреждений  Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	5. 
	Участие в палаточном сборе «Кадетская осень»
	сентябрь


	Минобразование Республики Мордовия, ГУ МЧС России по Республики Мордовия (по согласованию), ГКУ Республики Мордовия «Мордовская РАСС», ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ»


	Председатель КЧС и ОПБ при администрации  Большеберезниковского муниципального района,

 Заместитель Главы по социальной работе администрации 

 Большеберезниковского муниципального района, руководители учебных учреждений  Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	6. 
	Участие в проведении родительских собраний, общешкольных совещаний, встреч, организация круглых столов, направленных на профилактику пожаров по причине детской шалости и неосторожного обращения с огнем и бытовой техникой


	ежеквартально
	ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), Минобразование 

Республики Мордовия


	Заместитель Главы по социальной работе администрации 

 Большеберезниковского муниципального района, руководители учебных учреждений  Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Мордовия

к действиям по предназначению

	7. 
	Проверка готовности оповещения населения Республики Мордовия по цифровой эфирной наземной сети телерадиовещания при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Мордовия


	март,

октябрь


	Мининформсвязи Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», Филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» (по согласованию)
	Начальник  МКУ «ЕДДС

 Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	8. 
	Контроль за прохождением контрольных сигналов оповещения по аппаратуре П-160 до Глав г.о. Саранск, муниципальных районов Республики Мордовия через ЕДДС г.о .Саранск, муниципальных районов
	ежемесячно,

по отдельному графику


	ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», органы местного самоуправления Республики Мордовия (по согласованию)


	Начальник  МКУ «ЕДДС

 Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	9. 
	Комплексная проверка готовности к применению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Республики Мордовия с применением уличной звукофикации и телерадиокомпаний
	ежеквартально по отдельному графику


	Мининформсвязи Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», филиал в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
	Начальник  МКУ «ЕДДС

 Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию)
	

	II. Мероприятия проводимые под руководством Главы администрации и председателя КЧС и ОПБ 

  Большеберезниковского  муниципального района

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	1. 
	Сбор по подведению итогов деятельности  Большеберезниковского  территориального звена территориальной подсистемы Республики Мордовия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2021 году и постановке задач на 2022 год
	январь
	Председатель КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района
	Заместители Главы района, начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района, 

 главы  сельских поселений (по согласованию)
	

	2. 
	Корректировка плана Гражданской обороны и защиты  Большеберезниковского муниципального района
	январь
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Большеберезниковского муниципального района
	Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	3. 
	Корректировка плана действий  Большеберезниковского муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	январь
	Заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского о муниципального района, 

 главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	4. 
	Обеспечение готовности систем инженерной защиты, гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков
	март-октябрь
	Заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского о муниципального района, 

 главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	5. 
	Обеспечение подготовки водоочистных, канализационных сооружений, а также мест хранения минеральных удобрений и агрохимикатов к безопасному пропуску паводковых вод
	март
	Заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского о муниципального района, 

 главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	6. 
	Обеспечение контроля за соблюдением собственниками водохранилищных гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями установленных режимов пропуска половодья
	март-октябрь
	Заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского о муниципального района, 

 главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	7. 
	Обеспечение обустройства всех сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям и мест захоронения трупов сибиреязвенных животных, попадающих в зоны возможного затопления в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями
	март
	Заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан.
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского о муниципального района, 

 главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	8. 
	Организация контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием социально значимых учреждений, а также объектов водоснабжения и водоотведения
	в течение года
	Заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района.
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского о муниципального района, 

 главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	9. 
	Обеспечение контроля за выполнением противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение угрозы распространения пожаров на населенные пункты, государственные природные заповедники 
	апрель-сентябрь
	 Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района.
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района,

главы сельских поселений ( по согласованию), 

руководители организаций, предприятий и 

учреждений  Большеберезниковского 

муниципального района (по согласованию),

начальник  ПУ ГПС ПЧ-10  ГКУ РМ «УПС»  (по согласованию)
	

	10. 
	Организация контроля исполнения правообладателями территорий, примыкающих к лесам, мероприятий, направленных на защиту от угроз перехода природных пожаров на земли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и иных категорий
	апрель-сентябрь
	Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района.
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района,

главы сельских поселений ( по согласованию), 

руководители организаций, предприятий и 

учреждений  Большеберезниковского 

муниципального района (по согласованию),

начальник  ПУ ГПС ПЧ-10  ГКУ РМ «УПС»  (по согласованию)
	

	11. 
	Организация проведения работ по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных и железных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, линий связи и электропередач, газо- и нефтепроводов, в том числе по недопущению выжиганий сухой травы, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов в указанных зонах
	апрель-сентябрь
	Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района.
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района,

главы сельских поселений ( по согласованию), 

руководители организаций, предприятий и 

учреждений  Большеберезниковского 

муниципального района (по согласованию),

начальник  ПУ ГПС ПЧ-10  ГКУ РМ «УПС»  (по согласованию)
	

	12. 
	Проведение профилактических мероприятий по предупреждению аварийности маломерных судов и обеспечению безопасности людей на водных объектах
	май-сентябрь
	Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района.
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района,

главы сельских поселений (по согласованию)
	

	13. 
	Разработка плана основных мероприятий  Большеберезниковского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год
	 декабрь
	Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

 Большеберезниковского муниципального района.
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района,

главы сельских поселений (по согласованию), 

руководители организаций, предприятий и 

учреждений МР (по согласованию)
	

	14. 
	Освещение в СМИ вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
	ежемесячно
	Председатель КЧС и  ОПБ района,  его заместители,  начальник отдела ГО и ЧС администрации района.
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского  муниципального района,

редактор АНО «Редакция газеты «Присурские вести» (по согласованию)
	

	15. 
	Проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Большеберезниковского муниципального района
	по отдельному плану
	Председатель КЧС и  ОПБ района,  его заместители.
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района, члены КЧС и ОПБ при администрации 

 ольшеберезниковского муниципального района (по согласованию),

главы 

сельских поселений (по согласованию), 

руководители организаций, предприятий и 

учреждений

 Большеберезниковского 

муниципального района 

( по согласованию)
	

	16. 
	Оказание помощи главам сельских поселений, руководителям объектов экономики в оформлении документов по ГО и ЧС
	в течении года
	Председатель КЧС и  ОПБ района, его заместители, начальник отдела ГО и ЧС администрации района.
	Заместители Главы района, начальники отделов администрации района
	

	17. 
	Организация работы учебно-консультационных пунктов ГО и ЧС, а также всестороннее обеспечение их деятельности
	в течении года
	Председатель КЧС и  ОПБ района, его заместители, начальник отдела ГО и ЧС администрации района.
	Заместители Главы района, начальники отделов администрации района
	

	18. 
	 Информирование населения об угрозе и по фактам возникновения опасных явлений (гидрометеорологические, природные), комплекса неблагоприятных явлений (КНЯ), экстремально-высоких уровней загрязнения (вода, воздух -ЭВУЗ)
	в течении года
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района
	Заместители Главы района, начальники отделов администрации района
	

	19. 
	Корректировка нормативной правовой базы муниципальных образований по вопросам ГО, предупреждения ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом современных социально-экономических условий, изменения федеральной и республиканской нормативно правовой базы
	в течении года
	Председатель КЧС и  ОПБ района, его заместители, начальник отдела ГО и ЧС администрации района.
	Заместители Главы района, начальники отделов администрации района
	

	20. 
	Контроль за соблюдением правил содержания скотомогильников, особенно в весенне-паводковый период
	в течение года
	Председатель и заместители председателя  КЧС и ОПБ при администрации 

Большеберезниковского 

муниципального района
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района,

главы сельских поселений (по согласованию),            

главный врач  Большеберезниковской ГБУ «Станции по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) 
	

	21. 
	Проведение работ по обеспечению безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, в период проведения праздничных и других мероприятий 


	в течение года
	Председатель КЧС и ОПБ   муниципального района, его заместители. 
	Члены КЧС и ОПБ  Большеберезниковского муниципального района (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций района (по согласованию)
	

	2.Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО района, должностных лиц, специалистов населения

	1. 
	Практическое занятие по действиям должностных лиц ОМСУ, КЧС и ОПБ при ликвидации аварий на потенциально опасных объектах и организации защиты населения в ЧС
	в ходе сбора по подведению итогов деятельности
	Председатель КЧС и ОПБ   Большеберезниковского омуниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального район
	Члены КЧС и ОПБ   Большеберезниковского муниципального района (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций района (по согласованию)
	

	2. 
	Пожарно-тактические учения с отработкой планов эвакуации при пожаре
	по плану ПСГ

и ПЧ - 
	Начальник ПСГ, 
начальник ПЧ-10.
	Силы и средства объекта, дежурные службы
	

	3. 
	Тренировки ЕДДС с ДДС района по тематике прогнозируемых ЧС
	ежемесячно
	Председатель КЧС и ОПБ района, его заместители, начальник МКУ

 « ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию) 
	МКУ

 « ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию), ДДС района (по согласованию)
	

	4. 
	Тренировка по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения пунктов управления
	еженедельно по четвергам
	Начальник МКУ

 « ЕДДС Большеберезниковского муниципального района» (по согласованию).
	ДДС организаций  района (по согласованию)
	

	5. 
	Организация и проведение открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности, посвященных безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций
	в течение года
	Заместители председатель КЧС и ОПБ   Большеберезниковского омуниципального района,  начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального район
	Начальник отдела ГО и ЧС, 

руководители учебных учреждений общего и профессионального 

образования (по согласованию),

главы 

сельских поселений 

 Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	6. 
	Организация подготовки всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии с требованиями действующего законодательства
	в течение года
	Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ   Большеберезниковского омуниципального района
	Начальник отдела ГО и ЧС, 

руководители учебных учреждений общего и профессионального 

образования (по согласованию),

главы 

сельских поселений 

 Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	7. 
	Организация подготовки населения навыкам безопасного поведения на водных объектах
	в течение года
	Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ   Большеберезниковского омуниципального района
	Члены КЧС и ОПБ  Т Большеберезниковского муниципального района, главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций района (по согласованию)
	

	8. 
	Тактико-специальное учение с АСС (АСФ) по теме: «Эвакуация людей при угрозе перехода  огня с сухой травы на лесной массив (сосновый бор) и на  с. Большие Березники. Ликвидация лесного пожара. Эвакуация ССО».
	апрель
	Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ   Большеберезниковского омуниципального района
	Администрация   Большеберезниковского муниципального района, начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района, начальник ПУ  ГПС ПЧ-10 ГКУ РМ «УПС» (по согласованию), заместитель руководителя ГАУ РМ «Уметская ПХС» (по согласованию)
	

	9. 
	Командно-штабное учение  на тему «Возгорание лесного массива у о. Инерка. Эвакуация отдыхающих  из пансионатов «Лесное озеро» и «Орбита. Ликвидация лесного пожара.»
	август
	Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ   Большеберезниковского омуниципального района
	Администрация   Большеберезниковского муниципального района, начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района, начальник ПУ  ГПС ПЧ-10 ГКУ РМ «УПС» (по согласованию), заместитель руководителя ГАУ РМ «Уметская ПХС» (по согласованию)
	

	10. 
	Тренировка  с учащимися  МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа»  на тему «Экстренная эвакуация при возникновении пожара в учебном учреждении во время уроков»
	сентябрь
	Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ   Большеберезниковского омуниципального района
	Администрация   Большеберезниковского муниципального района, начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района, начальник ПУ  ГПС ПЧ-10 ГКУ РМ (по согласованию),  ГКУ  РМ «Березниковское лесничество» (по согласованию)
	

	11. 
	Организация и проведение месячника безопасности детей
	сентябрь
	Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ   Большеберезниковского омуниципального района
	Администрация   Большеберезниковского муниципального района, начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района, руководители образовательных учреждений района (по согласованию)
	

	12. 
	Организация и проведение месячника гражданской обороны
	октябрь
	Председатель  и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации Большеберезниковского муниципального района, начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района
	Руководители предприя-тий, организаций и учреждений (по согласованию), главы 

сельских поселений 

 Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	13. 
	Тренировки с комиссией по ЧС и ОПБ района: «Оповещение и сбор КЧС и ОПБ района. Отработка вариантов возможных действий с подчиненными и взаимодействующими комиссиями по ЧС и службами РСЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС»
	ежеквартально
	Председатель  и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

Большеберезниковского 

муниципального района
	Председатель  и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

Большеберезниковского 

муниципального района
	

	14. 
	 Тренировки по отработке действий экстренных служб района при угрозе и возникновении происшествий техногенного характера на объектах с массовым пребыванием людей на территории  Большеберезниковского муниципального района.
	ежеквартально
	Председатель  и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

Большеберезниковского 

муниципального района
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации . Большеберезниковского муниципального района,

начальник МКУ «ЕДДС 

 Большеберезниковского муниципального района»  (по согласованию), главы 

сельских поселений (по согласованию),                руководители предприятий, организаций,

руководители экстренных служб района (по согласованию)
	

	3.Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств  к действиям по предназначению

	1. 
	Проверка готовности купелей и участие в организации крещенских купаний
	январь
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации  Большеберезниковского муниципального района
	Главы 

сельских поселений 

 Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)
	

	2. 
	Проведение обследований и организация контроля за повышением безопасности ГТС перед половодьем
	март
	Председатель  и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

Большеберезниковского 

муниципального района
	Собственники ГТС  (по согласованию), члены КЧС и ОПБ района
	

	3. 
	Проверка системы оповещения  муниципального района 
	По отдельному графику
	Председатель  и заместители председателя КЧС и ОПБ при администрации 

Большеберезниковского 

муниципального района
	Начальник МКУ «ЕДДС 

Большеберезниковского  

муниципального района,

главы сельских поселений (по согласованию)
	

	4.Отчетные мероприятия согласно табеля срочных донесений

	1. 
	Доклад о состоянии гражданской обороны
	До 10 января
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Большеберезниковского муниципального района
	Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	2. 
	Сведения по обучению в области гражданской защиты должностных лиц, специалистов и других работников подведомственных организаций по форме 1 ОБУЧ
	До 15 января 
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Большеберезниковского муниципального района
	Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	3. 
	Отчет о ходе выполнения Плана основных мероприятий
	ежемесячно 

до 10 числа, следующего за отчетным
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Большеберезниковского муниципального района
	Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	4. 
	Документы по подготовке КШУ, КШТ, ШТ - замысел, план-календарь, план наращивания обстановки, план практических мероприятий представлять.
	не позднее чем за 30 дней до проведения
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Большеберезниковского муниципального района
	Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	5. 
	Отчеты о результатах проведения командно-штабных (штабных) учений, специальных, комплексных и других учений представлять 
	не позднее 10 дней по окончании проведения
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Большеберезниковского муниципального района
	Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию)
	

	Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям

и обеспечению пожарной безопасности администрации

 Большеберезниковского муниципального района

                                                                                        ______________________ И.И. Игонов

                                                                                         «_____» _______________  2021   г.

Начальник отдела ГО и ЧС     администрации

 Большеберезниковского муниципального района

___________________ Т.И. Плакидина

                                                                                               «_____» _______________  2021    г.

	
	Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям

и обеспечению пожарной безопасности администрации

Кадошкинского муниципального района

                                                                          Ю.Н. Булычёв

              «_____» _______________  201    г.


	

	ППпп
	
	

	
	
	

	
	Специалист уполномоченный в области ГО и ЧС
                                                                          А.Ю. Якунин

               «_____» _______________  201    г.


	


