	ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

	

В период с «04» июля 2022 года по «01» ноября 2022 года
в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории:
субъект Российской Федерации Республика Мордовия
муниципальное образование Большеберезниковский муниципальный район
населенный пункт -,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
13:04:0101001; 13:04:0101002; 13:04:0101003; 13:04:0310001; 13:04:0209001; 13:04:0204002; 13:04:0208002;
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным Контрактом от «04» июля 2022 г. № 320-М-ЭА-22/ВР, заключенным со стороны заказчика Администрация Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия, почтовый адрес: 431750, 

Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Московская, дом 25.
адрес электронной почты: admbber@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8(83436) 2-30-79;
со стороны исполнителя: 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Региональный кадастровый центр» (ООО «Региональный кадастровый центр»);
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Лосев Сергей Васильевич;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация "Балтийское объединение кадастровых инженеров" (СРО «БОКИ»).
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2860;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации: 21.12.2021;
почтовый адрес: 454092 г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230;
адрес электронной почты: sgeo@bk.ru;
номер контактного телефона: 8 (351) 277-80-80;
График выполнения комплексных кадастровых работ

	 Время выполнения работ
	Место выполнения работ
	Виды работ

	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта
	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	1.Направление заказчиком извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ;
2.Исполнитель проводит сбор и анализ документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.

	в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта
	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	1.Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ;

2.Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии;
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ.

	в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня

опубликования извещения
	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	1. Исполнитель осуществляет сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объкты недвижимости;
2. Исполнитель подает заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.

	в соотвествии с контрактом

	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	1.Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости;

2.Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ;

3.Подготовка проектов карт-планов территории; 

4.Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».

	в соотвествии с контрактом
	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	1.Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию;

2.Заказчик направляет извещения о проведении заседания согласительной комиссии; 
3.Заказчик проводит заседания согласительной комиссии.

	в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии
	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	Принятие и рассмотрение возражений от заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков.

	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений
	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	Оформление и предоставление Исполнителем подготовленного проекта карты-плана территории в окончательной редакции на согласительную комиссию. 

	в течение 5 (пяти) рабочих дней
	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории

	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее утверждения карты-плана территории
	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав

	в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не позже 17.10.2022


	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	Карта-план территории, содержащая необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, подготовленная в порядке, установленном Федеральным законом № 221-ФЗ и Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

	Приемка работ

в течение 10 (десяти) рабочих дней, но не позже 01.11.2022
	Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия
	1. Направление Исполнителем с использованием единой информационной системы в адрес Заказчика акта приема-передачи выполненных работ с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);

2. Подписание Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ.


Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории проведения комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 6 статьи 42.6  Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя, либо обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:

454092 г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230, телефон: 8 (351) 277- 80- 80, е-Mail: sgeo@bk.ru.

Заинтересованные лица в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

