ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТАНДАРТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 – 2017 ГГ.

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Дата
начала
	Дата окончания
	Ответственный исполнитель

	Блок 1: Институциональная среда

	1
	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования  
	Январь 2016
	Январь 2017
	Хонкин А.А. – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального района
Тренина И.Б. – системный администратор администрации муниципального района

	2
	Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
	Октябрь 2015
	Январь 2016
	Хонкин А.А. – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального района

Лепёшкина А.М. – начальник юридического отдела администрации муниципального района

	3
	Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата
	Сентябрь 2015
	Декабрь 2015
	Хонкин А.А. – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального района

Лепёшкина А.М. – начальник юридического отдела администрации муниципального района

	4
	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования  
	Сентябрь 2015
	Октябрь 2015
	Ямашкин А.А. – Зам. Главы администрации муниципального района по социальной работе
Полушкин Е.В. – председатель Совета депутатов Большеберезниковского муниципального района (по согласованию)

	5
	Создание специализированного Интернет-ресурса муниципального образования  об инвестиционной деятельности
	Сентябрь 2015
	Декабрь 2015
	Хонкин А.А. – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального района

Тренина И.Б. – системный администратор администрации муниципального района

	Блок 2: Взаимодействие с институтами развития

	1
	Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	Сентябрь 2015
	Июнь 2016
	Гарикова В.В. – Зам. Главы администрации муниципального района, начальник управления финансов
Шагарова А.Б. – директор МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Большеберезниковском муниципальном районе"(по согласованию)

	Блок 3: Оптимизация административных процедур

	1
	Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов
	Сентябрь 2015
	Декабрь 2015
	Ёжикова М.Е.– председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района
Чегодаева Л.Н. – начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района

Лепёшкина А.М. – начальник юридического отдела администрации муниципального района

	2
	Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления
	Сентябрь 2015
	Декабрь 2015
	Гарикова В.В. – Зам. Главы администрации муниципального района - начальник управления по финансово-экономической работе
Лепёшкина А.М. – начальник юридического отдела администрации муниципального района

	3
	Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг
	Декабрь 2015
	Июнь 2016
	Хонкин А.А. – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального района

Шагарова А.Б. – директор МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Большеберезниковском муниципальном районе"(по согласованию)

	4
	Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Сентябрь 2015
	Июнь 2016
	Лепёшкина А.М. – начальник юридического отдела администрации муниципального района
Шагарова А.Б. – директор МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Большеберезниковском муниципальном районе"(по согласованию)


